## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | SLP210101883415 | Acción | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 9010 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 9010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2021-02-04 | 2021-12-31 | 194675.69 | 194675.69 | 194675.69 | 194675.69 | 194675.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021- INDIRECTOS REPARACION, contratista:JOSE LUIS ROJAS MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1900.0, importe_modificado:1900.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021-INDIRECTOS, contratista:MULTI-SERVICIOS-OSEGUERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:8410.0, importe_modificado:8410.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021- INDIRECTOS MANTENIMIENTO, contratista:PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:31164.59, importe_modificado:31164.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:9.48}} | {1883415/proyecto_INICIO, 1883415/proyecto_PROCESO, 1883415/proyecto_INICIO, 1883415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201922895 | Proyecto de inversión | 1124949.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124949.78, modificado:1124949.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y JOSE PEÑALOSA, COLONIA MORALES - 46451 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 46451 | S | 60 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.0, meta_modificada:708.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA MORALES, 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ARTES JOSE PEÑALOSA, CALLE MARIANO ARISTA SE UBICA EN CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y ARTES JO, lon:-99.00990057, lat:21.97802422}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1124949.78 | 1124949.78 | 1124949.78 | 1124949.78 | 1124949.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-2-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1124949.78, importe_modificado:1124949.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.75}} | {1922895/proyecto_INICIO, 1922895/proyecto_PROCESO, 1922895/proyecto_FIN, 1922895/proyecto_PROCESO, 1922895/proyecto_FIN, 1922895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:debido a la conformación detectada en la excavación por laboratorio de materiales, tierra negra con mucha plasticidad y humedad, dictamino utilizar material grueso (pedraplen) y cal no contemplados en catalogo original para estabilizar y desplantar la base hidráulica, posterior mente afectaciones por lluvia detuvieron el proceso constructivo temporalmente en tramo de artes a Pujal a partir del 30 de abril de 2021 a 21 de mayo, primer periodo de afectación, TERMINO 15 DE AGOSTO 2021, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201923045 | Proyecto de inversión | 1228687.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228687.18, modificado:1228687.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COMONFORT, ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA BONIFACIO SALINAS - 46732 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 46732 | S | 55 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:852.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT COLONIA BONIFACIO SALINAS, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TERCERA, PRIVADA DE LA LEALTAD UBICADA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINE, lon:-99.00077893, lat:21.98817774}} | 2021-04-02 | 2021-06-30 | 1228687.18 | 1228687.18 | 1228687.18 | 1228687.18 | 1228687.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-5-2021, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1228687.18, importe_modificado:1228687.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.51}} | {1923045/proyecto_PROCESO, 1923045/proyecto_INICIO, 1923045/proyecto_PROCESO, 1923045/proyecto_INICIO, 1923045/proyecto_PROCESO, 1923045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:derivado al estado del tiempo que se han presentado en la últimas fechas, ya que las lluvias han afectado considerablemente el lugar de los trabajos, además, cabe mencionar que no se requirió sub rasante ni excavaciones proyectadas en el proyecto debido al tipo de suelo por lo que se genera un volumen adicional, por lo que ampliaran las metas proyectadas, por consecuencia de lo ya señalado la obra presenta un desfase considerable; y el contratista solicita a esta residencia de obra la ampliación, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201923166 | Proyecto de inversión | 1330173.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330173.66, modificado:1570907.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BRASIL, ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS , COLONIA CUAUHTEMOC - 47020 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 47020 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.51, meta_modificada:1233.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA CUAUHTÉMOC, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE C. SALAZAR, CALLE ECUADOR UBICADA EN CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE VIC, lon:-99.02654777, lat:21.99495179}} | 2021-04-02 | 2021-06-30 | 1570907.56 | 1570907.56 | 1570907.56 | 1570907.56 | 1570907.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-4-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1330173.66, importe_modificado:1570907.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.23}} | {1923166/proyecto_INICIO, 1923166/proyecto_PROCESO, 1923166/proyecto_INICIO, 1923166/proyecto_PROCESO, 1923166/proyecto_INICIO, 1923166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201923287 | Proyecto de inversión | 756352 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756352.0, modificado:879910.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE MARIANO ARISTA, ENTRE CALLE AMERICAS Y ARROYO, COLONIA MORALES - 47209 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 47209 | S | 121 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.21, meta_modificada:569.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA MORALES, 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y PRIVADA MARIANO ARISTA, CALLE ROTARIOS UBICADA EN CALLE MARIANO ARISTA ENTRE CALLE PRIVADA MARIANO ARISTA PUN, lon:-99.00798279, lat:21.97885}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 879910 | 879910 | 879910 | 879910 | 879910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-3-2021, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:756352.0, importe_modificado:879910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.68}} | {1923287/proyecto_INICIO, 1923287/proyecto_PROCESO, 1923287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927216 | Proyecto de inversión | 136609.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136609.12, modificado:136609.12}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) DIANA ,PRADERAS - 56938 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 56938 | S | 917 | 915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.05, meta_modificada:675.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA DIANA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO A SANTA ROSA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CA, lon:-99.05473466, lat:22.01335517}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 136609.12 | 136609.12 | 136609.12 | 136609.12 | 136609.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.05}} | {1927216/proyecto_INICIO, 1927216/proyecto_PROCESO, 1927216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927267 | Proyecto de inversión | 78644.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78644.22, modificado:78644.22}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VISTAHERMOSA - 57165 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 57165 | S | 295 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.32, meta_modificada:19.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE MANUEL J OTHON, CALLE AQUILES SERDAN UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CA, lon:-99.03537447, lat:22.01971577}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 78644.22 | 78644.22 | 78644.22 | 78644.22 | 78644.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.32}} | {1927267/proyecto_INICIO, 1927267/proyecto_PROCESO, 1927267/proyecto_INICIO, 1927267/proyecto_PROCESO, 1927267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927295 | Proyecto de inversión | 78644.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78644.22, modificado:78644.22}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) CALLE ESCORPION, COLONIA VISTA HERMOSA - 57263 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 57263 | S | 660 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.32, meta_modificada:19.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - ESCORPION COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE SAGITARIO, CALLE RIO GRIJALVA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE ESCORPIO, lon:-99.03539123, lat:22.01491064}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 78644.22 | 78644.22 | 78644.22 | 78644.22 | 78644.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.32}} | {1927295/proyecto_INICIO, 1927295/proyecto_PROCESO, 1927295/proyecto_INICIO, 1927295/proyecto_PROCESO, 1927295/proyecto_INICIO, 1927295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927326 | Proyecto de inversión | 50318.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50318.82, modificado:50318.82}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) COLONIA SANTA LUCIA - 57349 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 57349 | S | 660 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.97, meta_modificada:185.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ECOLOGOS Y CARRETERA AL INGENIO, CALLE TAURO UBICADA EN CALLE AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE ECOLOGOS Y CARRETERA AL ING, lon:-99.03774085, lat:22.01456251}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 50318.82 | 50318.82 | 50318.82 | 50318.82 | 50318.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.97}} | {1927326/proyecto_INICIO, 1927326/proyecto_PROCESO, 1927326/proyecto_INICIO, 1927326/proyecto_PROCESO, 1927326/proyecto_INICIO, 1927326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927497 | Proyecto de inversión | 163791.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163791.94, modificado:163791.94}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) COLONIA AMERICA - 57973 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 57973 | S | 451 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.72, meta_modificada:915.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA AL INGENIO COLONIA AMÉRICA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO CLARO Y CALLE ZACATECAS, CALLE CHILPANCINGO UBICADA EN CARRETERA AL INGENIO ENTRE RIO CLARO Y CALLE ZACATECAS Y CA, lon:-99.02995289, lat:22.00470215}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 163791.94 | 163791.94 | 163791.94 | 163791.94 | 163791.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.72}} | {1927497/proyecto_INICIO, 1927497/proyecto_PROCESO, 1927497/proyecto_INICIO, 1927497/proyecto_PROCESO, 1927497/proyecto_INICIO, 1927497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927516 | Proyecto de inversión | 163791.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163791.93, modificado:163791.93}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) COL ONIA AMERICA AGEB 0254 - 58035 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 58035 | S | 766 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.72, meta_modificada:915.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO VERDE COLONIA AMÉRICA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA AL INGENIO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE RIO CLARO UBICADA EN CALLE RIO VERDE ENTRE CARRETERA AL INGENIO Y RIO COLORADO C, lon:-99.03364296, lat:22.00968562}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 163791.93 | 163791.93 | 163791.93 | 163791.93 | 163791.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.72}} | {1927516/proyecto_PROCESO, 1927516/proyecto_INICIO, 1927516/proyecto_PROCESO, 1927516/proyecto_INICIO, 1927516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927529 | Proyecto de inversión | 79742.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79742.89, modificado:79742.89}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) CARRETERA AL INGENIO - 58076 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 58076 | S | 451 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA AL INGENIO COLONIA DEL CAMPO, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE DOCTOR MARQUEZ, CALLE NUEVA ESPAÑA UBICADA EN CARRETERA AL INGENIO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE DOCTOR , lon:-99.02604455, lat:22.00209033}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 79742.89 | 79742.89 | 79742.89 | 79742.89 | 79742.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.5}} | {1927529/proyecto_INICIO, 1927529/proyecto_PROCESO, 1927529/proyecto_INICIO, 1927529/proyecto_PROCESO, 1927529/proyecto_INICIO, 1927529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927549 | Proyecto de inversión | 238924.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238924.04, modificado:238924.04}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) COLONIA ESTACION Y FRACCIONAMIENTO LA CURVA - 58126 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 58126 | S | 1000 | 1061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1942.4, meta_modificada:1942.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERROCARRILES Y CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS COBERTURA E VARIAS CALLES DE LA COLONIA ESTACION, lon:-99.03077709, lat:22.0020936}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 238924.04 | 238924.04 | 238924.04 | 238924.04 | 238924.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1942.4}} | {1927549/proyecto_INICIO, 1927549/proyecto_PROCESO, 1927549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927580 | Proyecto de inversión | 70186.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70186.19, modificado:70186.19}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) COLONIA EMILIANO ZAPATA - 58207 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 58207 | S | 1100 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.27, meta_modificada:483.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA HONDURAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE COSTA RICA, CALLE REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN PRIVADA HONDURAS ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE COSTARI, lon:-99.02233812, lat:22.0118698}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 70186.19 | 70186.19 | 70186.19 | 70186.19 | 70186.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.27}} | {1927580/proyecto_INICIO, 1927580/proyecto_PROCESO, 1927580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927707 | Proyecto de inversión | 27208.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27208.6, modificado:27208.6}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) COLONIA PIMIENTA Y 19 DE ENERO - 58686 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 58686 | S | 801 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.89, meta_modificada:9.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RAMIREZ COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TRUJILLO, CALLE CESAR VITELA SE UBICA POR LA CALLE RAMIREZ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TRU, lon:-99.00315859, lat:21.99800267}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 27208.6 | 27208.6 | 27208.6 | 27208.6 | 27208.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.89}} | {1927707/proyecto_INICIO, 1927707/proyecto_PROCESO, 1927707/proyecto_FIN, 1927707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927802 | Proyecto de inversión | 27208.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27208.59, modificado:27208.59}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) COLONIA LA PIMIENTA AGEB 1214 - 58968 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 58968 | S | 1252 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE TANCANHUITZ, CALLE FRANCISCO ZARCO UBICADA EN ARROYO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MERIDA, lon:-98.99742485, lat:21.99703526}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 27208.59 | 27208.59 | 27208.59 | 27208.59 | 27208.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1927802/proyecto_INICIO, 1927802/proyecto_FIN, 1927802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927822 | Proyecto de inversión | 68476.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68476.55, modificado:68476.55}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) COLONIA MENDEZ - 59028 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 59028 | S | 754 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:555.49, meta_modificada:555.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION BLAS ESCONTRIA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA CUARTA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE PRIMERA UBICADA EN CALLE PROLONGACION BLAS ESCONTRIA ENTRE CALLE AVENIDA CUARTA Y CA, lon:-99.00036709, lat:21.98318803}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 68476.55 | 68476.55 | 68476.55 | 68476.55 | 68476.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:555.49}} | {1927822/proyecto_INICIO, 1927822/proyecto_PROCESO, 1927822/proyecto_INICIO, 1927822/proyecto_PROCESO, 1927822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201927949 | Proyecto de inversión | 16934.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16934.18, modificado:16934.18}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) FRACCIONAMIENTO MORALES - 59626 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 59626 | S | 1140 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.58, meta_modificada:402.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO FRACCIONAMIENTO MORALES, 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARTES Y , CALLE MARIANO ARISTA UBICADA EN CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE ARTES Y ARROYO DEL FRACC. MORALES Y ENTRE AV. P, lon:-99.00894034, lat:21.97803915}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 16934.18 | 16934.18 | 16934.18 | 16934.18 | 16934.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.58}} | {1927949/proyecto_INICIO, 1927949/proyecto_FIN, 1927949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201928141 | Proyecto de inversión | 15384 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15384.0, modificado:15384.0}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS - 60335 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 60335 | S | 559 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALONDRA FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HALCON Y CALLE GAVILAN, CALLE MIRLO UBICADA EN CALLE ALONDRA ENTRE CALLE GAVILAN Y HALCON Y CALLE CLARIN ENTRE GORRIO, lon:-98.98978955, lat:21.95698729}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 15384 | 15384 | 15384 | 15384 | 15384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1928141/proyecto_INICIO, 1928141/proyecto_PROCESO, 1928141/proyecto_INICIO, 1928141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201928423 | Proyecto de inversión | 23848.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23848.45, modificado:23848.45}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) ZONA CENTRO AGEB 106A - 61239 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 61239 | S | 970 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.75, meta_modificada:21.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT COLONIA CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN CALLE IGNACIO COMON, lon:-99.01866136, lat:21.9906076}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 23848.45 | 23848.45 | 23848.45 | 23848.45 | 23848.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.75}} | {1928423/proyecto_INICIO, 1928423/proyecto_PROCESO, 1928423/proyecto_FIN, 1928423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201928455 | Proyecto de inversión | 23848.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23848.45, modificado:23848.45}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) ZONA CENTRO AGEB 1271 - 61363 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 61363 | S | 673 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.75, meta_modificada:21.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SIMON BOLIVAR UBICADA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y, lon:-99.01814051, lat:21.98793549}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 23848.45 | 23848.45 | 23848.45 | 23848.45 | 23848.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.75}} | {1928455/proyecto_INICIO, 1928455/proyecto_FIN, 1928455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201928475 | Proyecto de inversión | 30059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30059.72, modificado:30059.72}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) AGEB 0790 RAFAEL CURIEL - 61444 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 61444 | S | 130 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.72, meta_modificada:444.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ARENAS COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COMOCA Y CALLE TANCHACHIN, CALLE PRADOS CALLE ARENAS ENTRE CALLE COMOCA Y TANCHACHIN DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL, lon:-98.97588641, lat:21.98378986}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 30059.72 | 30059.72 | 30059.72 | 30059.72 | 30059.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.72}} | {1928475/proyecto_INICIO, 1928475/proyecto_PROCESO, 1928475/proyecto_INICIO, 1928475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201928505 | Proyecto de inversión | 30059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30059.72, modificado:30059.72}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) COLONIA RAFAEL CURIEL AGEB 1178 - 61553 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 61553 | S | 480 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.72, meta_modificada:444.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COY COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE PUENTE, CALLE TAMPAON UBICADA EN CALLE COY ENTRE CALLE ARROYO Y PUENTE DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL, lon:-98.98150045, lat:21.97981405}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 30059.72 | 30059.72 | 30059.72 | 30059.72 | 30059.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.72}} | {1928505/proyecto_PROCESO, 1928505/proyecto_INICIO, 1928505/proyecto_PROCESO, 1928505/proyecto_INICIO, 1928505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201928513 | Proyecto de inversión | 30059.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30059.73, modificado:30059.73}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA) - 61590 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 61590 | S | 1750 | 1705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.72, meta_modificada:444.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARES COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPAON Y CALLE COY, CALLE ROMUALDO DEL CAMPO EN CALLE MARES ENTRE CALLE COY Y ROMUALDO DEL CAMPO TERMINANDO POR LA UASLP DE LA, lon:-98.97941348, lat:21.97990042}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 30059.73 | 30059.73 | 30059.73 | 30059.73 | 30059.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1353741.36, importe_modificado:1353741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.72}} | {1928513/proyecto_INICIO, 1928513/proyecto_PROCESO, 1928513/proyecto_INICIO, 1928513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA UNA VARIACION ENTRE METAS DE LOS DIFERENTES REGISTROS MIDS QUE CONFORMAN EL PROYECTO GLOBAL SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO , SUJETO A REVISION DE LO CONTRATADO CONTRA LO EJERCIDO ., trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201931159 | Proyecto de inversión | 2481404.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481404.15, modificado:2481404.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE LINARES, ENTRE CALLE GENERAL OSUNA Y RAMIREZ, COLONIA LAS BRISAS - 72910 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 72910 | S | 115 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1402.0, meta_modificada:1504.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO LAS BRISAS, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMIREZ Y CALLE GREGORIO OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE GREGORIO OSUNA Y CALLE RAMIR, lon:-99.00227346, lat:21.99527199}} | 2021-05-27 | 2021-09-26 | 2481404.15 | 2481404.15 | 2481404.15 | 2481404.15 | 2481404.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-17-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:2481404.15, importe_modificado:2481404.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1504.08}} | {1931159/proyecto_INICIO, 1931159/proyecto_PROCESO, 1931159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201931386 | Proyecto de inversión | 1782228.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782228.64, modificado:1782228.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE COLON, ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, COLONIA ALTAVISTA - 74009 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 74009 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.1, meta_modificada:1084.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA ALTAVISTA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, CALLE FERROCARRIL UBICADA EN CALLE COLON ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO DE LA, lon:-99.00367358, lat:21.99523672}} | 2021-05-27 | 2021-09-26 | 1782228.64 | 1782228.64 | 1633046.03 | 1633046.03 | 1633046.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-16-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1782228.64, importe_modificado:1782228.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.0}} | {1931386/proyecto_INICIO, 1931386/proyecto_PROCESO, 1931386/proyecto_INICIO, 1931386/proyecto_PROCESO, 1931386/proyecto_INICIO, 1931386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201931424 | Proyecto de inversión | 3686221.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686221.08, modificado:3686221.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE IGUALA Y TANCANHUITZ, COLONIA LA PIMIENTA - 74199 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 74199 | S | 221 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2309.0, meta_modificada:2225.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE TANCANHUITZ, CALLE CORREGIDORA UBICADA EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE TANCANHUITZ DE LA C, lon:-98.99972106, lat:21.99921833}} | 2021-05-26 | 2021-09-25 | 3686221.08 | 3686221.08 | 3686221.08 | 3686221.08 | 3686221.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-11-2021, contratista:ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:3686221.08, importe_modificado:3686221.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2225.26}} | {1931424/proyecto_INICIO, 1931424/proyecto_FIN, 1931424/proyecto_PROCESO, 1931424/proyecto_FIN, 1931424/proyecto_PROCESO, 1931424/proyecto_INICIO, 1931424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201931616 | Proyecto de inversión | 2277357.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277357.43, modificado:2277357.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y 30 DE MAYO, COLONIA ALTAVISTA - 75024 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 75024 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.6, meta_modificada:1350.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA ALTAVISTA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 30 DE MAYO, CALLE REFORMA UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y 30 DE , lon:-99.00558472, lat:21.99023456}} | 2021-05-26 | 2021-09-25 | 2277357.43 | 2277357.43 | 1670165.87 | 1670165.87 | 1670165.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-10-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:2277357.43, importe_modificado:2277357.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {1931616/proyecto_INICIO, 1931616/proyecto_PROCESO, 1931616/proyecto_INICIO, 1931616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:a causa del periodo de lluvias que se presentó durante los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 158 dias naturales( del 25 de mayo de 2021 al 30 de octubre del 2021),, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201931728 | Proyecto de inversión | 2944373.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944373.04, modificado:3012253.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TERCERA, ENTRE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, COLONIA MENDEZ - 75462 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 75462 | S | 38 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1878.4, meta_modificada:1878.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, CALLE CUARTA UBICADA EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA D, lon:-98.99999742, lat:21.98723079}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 3012253.32 | 3012253.32 | 2356423.38 | 2356423.38 | 2356423.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-8-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:2944373.04, importe_modificado:3012253.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {1931728/proyecto_INICIO, 1931728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ampliación del plazo de ejecución de 32 días naturales, que cuentan a partir del 24 de Septiembre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto que el tiempo solicitado es justificado ya que a causa del periodo de lluvias que se presentó durante los meses de junio y, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201931801 | Proyecto de inversión | 1626301.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626301.46, modificado:1626301.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MAGNOLIA Y JAZMIN, COLONIA PORVENIR - 75826 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 75826 | S | 70 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.04, meta_modificada:970.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE C. SALAZAR COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE JAZMIN, CALLE FRONTERA UBICADA EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MAGNOLIA Y JAZMIN DE , lon:-98.99871898, lat:21.99159875}} | 2021-05-27 | 2021-09-26 | 1626301.46 | 1626301.46 | 1554578.33 | 852470.5 | 852470.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-12-2021, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1626301.46, importe_modificado:1626301.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {1931801/proyecto_INICIO, 1931801/proyecto_PROCESO, 1931801/proyecto_INICIO, 1931801/proyecto_PROCESO, 1931801/proyecto_INICIO, 1931801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron lluvias abundantes en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 157 días naturales (del 27 de mayo de 2021 al 30 de octubre del 2021)(2), trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201932069 | Proyecto de inversión | 3789898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789898.63, modificado:3789898.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y PONCIANO ARRIAGA, COLONIA ALTAVISTA - 76834 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 76834 | S | 113 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.9, meta_modificada:2651.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE C. SALAZAR COLONIA ALTAVISTA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE FRONTERA UBICADA EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MANUEL JOSE, lon:-99.00777942, lat:21.99255894}} | 2021-05-27 | 2021-09-26 | 3789898.63 | 3789898.63 | 1983959.74 | 1983959.74 | 1983959.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-13-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:3789898.63, importe_modificado:3789898.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1327.0}} | {1932069/proyecto_INICIO, 1932069/proyecto_PROCESO, 1932069/proyecto_INICIO, 1932069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:debido a las lluvias presentadas en el mes de junio y julio atraso considerablemente los trabajos en campo, por lo que se requiere el tiempo suficiente para ejecutar los trabajos correspondientes en este periodo, por consecuencia de lo ya señalado la obra presenta un desfase considerable; el contratista solicita a esta residencia de obra la ampliación en plazo al contrato por 34 días naturales, lo cual extensa el periodo contractual del 27 de mayo del 2021 al 30 de octubre del 2021; (2), trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201936766 | Proyecto de inversión | 1251072.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251072.15, modificado:1251072.15}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO - 97327 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 97327 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:785, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EL CINCO KILÓMETRO 19 + 800 RANCHERIA EL CINCO, 79267 EL CINCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO A LA LOCALIDAD POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ESTATAL DE C, lon:-99.05916694, lat:21.82001213}} | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 1251072.15 | 1251072.15 | 764630.38 | 764630.38 | 764630.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-25-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1251072.15, importe_modificado:1251072.15}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1936766/proyecto_FIN, 1936766/proyecto_INICIO, 1936766/proyecto_PROCESO, 1936766/proyecto_FIN, 1936766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: existieron retrasos en el movimiento de la maquinaria al sitio de los trabajo ya que la maquinaria no estaba disponible; por descompostura de la maquinaria se vieron afectados los trabajos considerablemente ya que se solicitaron piezas que no se conseguían en la ciudad; por falta de escurrimientos de agua en el pozo perforado a 50 mts de profundidad se detuvieron los trabajos para analizar la situación ;plazo modificado del contrato al 31 de agosto del 2021, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201936869 | Proyecto de inversión | 1291406.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291406.73, modificado:1291406.73}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD SABINO DEL OBISPO - 98269 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 98269 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:538, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - SABINO DEL OBISPO KILÓMETRO 44 + 100 EJIDO SABINO DEL OBISPO (ANEXO A LAS PITAS), 79237 SABINO DEL OBISPO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA , lon:-99.07163011, lat:22.41027016}} | 2021-05-25 | 2021-08-25 | 1291406.73 | 1291406.73 | 625279.17 | 625279.17 | 625279.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-26-2021, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1291406.73, importe_modificado:1291406.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.4}} | {1936869/proyecto_INICIO, 1936869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201942240 | Proyecto de inversión | 12194406.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.219440685E7, modificado:1.219440685E7}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, DE LA PLANTA POTABILIZADORA HASTA EL EJIDO GUSTAVO GARMENDIA ( ZONA NORTE) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2021-81 2021-2106 | S | 219 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10394.0, meta_modificada:10394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, direccion:México 85, 79276 El Choy, S.L.P., México, lon:-98.98437023, lat:22.12209099}} | 2021-06-03 | 2021-12-02 | 12194406.85 | 12194406.85 | 11482318.51 | 9663122.15 | 9663122.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800014-14-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.424330698E7, importe_modificado:1.424330698E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9355.0}} | {1942240/proyecto_INICIO, 1942240/proyecto_PROCESO, 1942240/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA DEBIDO A QUE EL FOLIO SLP210201942240 SE ENCUENTRA DUPLICADO CON EL FOLIO SLP210301971534, MISMO QUE YA SE REPORTO EL AVANCE EN ESTE TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201942268 | Proyecto de inversión | 1899028.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899028.03, modificado:1899028.03}} | MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE EN CIUDAD VALLES (PLANTA-EJIDO MONTECILLOS) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P | 2021-82 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:119, direccion:Blvrd Mexico-Laredo KM 2, Mary Tere, 79025 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00524855, lat:22.00696019}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 1899028.03 | 1899028.03 | 569708.41 | 569708.41 | 569708.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-9-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1899028.03, importe_modificado:1899028.03}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.5}} | {1942268/proyecto_INICIO, 1942268/proyecto_PROCESO, 1942268/proyecto_INICIO, 1942268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201942328 | Proyecto de inversión | 1206714.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206714.07, modificado:1206714.07}} | MEJORAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EJIDO MONTECILLOS EN CIUDAD VALLES ( LINEA EJIDO MONTECILLOS-EJIDO GUSTAVO GARMENDIA) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2021-84 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Las Granjas, 79273 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.98394108, lat:22.03661939}} | 2021-04-02 | 2021-06-30 | 1206714.07 | 1206714.07 | 362014.22 | 362014.22 | 362014.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-6-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1206714.07, importe_modificado:1206714.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {1942328/proyecto_INICIO, 1942328/proyecto_PROCESO, 1942328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201942402 | Proyecto de inversión | 177846.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177846.63, modificado:177608.12}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO DESENGAÑO 2 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 2021-2102 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:589, direccion:Ricardo Flores Magón, 79264 S.L.P., México, lon:-98.85725498, lat:21.82851638}} | 2021-06-16 | 2021-07-15 | 177608.12 | 177608.12 | 177608.12 | 177608.12 | 177608.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-38-2021, contratista:INDITRARQ Innovaciones, Diseños y Arquitectura de Obra Moderna de San Luis, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:177608.12, importe_modificado:177608.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1942402/proyecto_INICIO, 1942402/proyecto_FIN, 1942402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210201942453 | Adquisición | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:35000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2021-2461 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:Unnamed Road, 79260 S.L.P., México, lon:-99.01016235, lat:21.85695814}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1942453/proyecto_INICIO, 1942453/proyecto_FIN, 1942453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301963238 | Proyecto de inversión | 7488623.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7488623.81, modificado:7488623.81}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR UNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 60213 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 60213 | S | 1050 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JAIME NUNO, CALLE LEONA VICARIO UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PORFIRIO DIAZ Y JA, lon:-98.990205, lat:22.225317}} | 2021-06-04 | 2021-12-03 | 7488623.81 | 7488623.81 | 7218814.1 | 7218814.1 | 7218814.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800014-15-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:7488623.81, importe_modificado:7488623.81}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.4}} | {1963238/proyecto_INICIO, 1963238/proyecto_PROCESO, 1963238/proyecto_INICIO, 1963238/proyecto_PROCESO, 1963238/proyecto_INICIO, 1963238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301970259 | Proyecto de inversión | 630577.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630577.01, modificado:630577.01}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y FLORES MAGON, COLONIA LA PIMIENTA - 111225 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 111225 | S | 46 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCANHUITZ COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MERIDA UBICADA EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y RICA, lon:-98.99803715, lat:21.996685}} | 2021-05-25 | 2021-08-25 | 630577.01 | 630577.01 | 630577.01 | 630577.01 | 630577.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-27-2021, contratista:LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:630577.01, importe_modificado:630577.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.7}} | {1970259/proyecto_INICIO, 1970259/proyecto_FIN, 1970259/proyecto_PROCESO, 1970259/proyecto_FIN, 1970259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 129 días naturales (del 25 de mayo de 2021 al 30 de septiembre del 2021),, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301970388 | Proyecto de inversión | 574032.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574032.74, modificado:574032.74}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCUILIN ENTRE CALLE PRADOS Y ARENAS, COLONIA RAFAEL CURIEL - 111748 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 111748 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:25.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCUILIN COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRADOS Y CALLE ARENAS, CALLE COMOCA UBICADA EN CALLE TANCUILIN ENTRE CALLE PRADOS Y ARENAS DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL, lon:-98.97602764, lat:21.9849108}} | 2021-05-26 | 2021-08-25 | 574032.74 | 574032.74 | 574032.74 | 574032.74 | 574032.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-28-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:574032.74, importe_modificado:574032.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.9}} | {1970388/proyecto_PROCESO, 1970388/proyecto_FIN, 1970388/proyecto_INICIO, 1970388/proyecto_FIN, 1970388/proyecto_INICIO, 1970388/proyecto_PROCESO, 1970388/proyecto_FIN, 1970388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301970527 | Proyecto de inversión | 516900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516900.52, modificado:516900.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE ARROYO, COLONIA RAFAEL CURIEL - 112348 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 112348 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.7, meta_modificada:30.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COY COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE ARROYO, CALLE TAMPAON UBICADA EN CALLE COY ENTRE CALLE PLAYA Y ARROYO CON GEORREFERENCIA 21.97988098.982429 DE LA C, lon:-98.982429, lat:21.9798}} | 2021-05-26 | 2021-08-25 | 516900.52 | 516900.52 | 516900.52 | 516900.52 | 516900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-30-2021, contratista:LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:516900.52, importe_modificado:516900.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.7}} | {1970527/proyecto_INICIO, 1970527/proyecto_PROCESO, 1970527/proyecto_FIN, 1970527/proyecto_PROCESO, 1970527/proyecto_FIN, 1970527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301971057 | Proyecto de inversión | 1275920.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275920.49, modificado:1275920.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES EMMA GODOY, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 8 DE MARZO, COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD - 114371 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 114371 | S | 100 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMMA GODOY COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TRONCONES, CALLE MARGARITA DE GORTARI CALLE EMMA DE GODOY Y CALLE SOR JUANA INES DE LA C, lon:-99.03466972, lat:22.01474652}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 1275920.49 | 1275920.49 | 662021.88 | 622822.59 | 622822.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-24-2021, contratista:GODOFREDO HERNÁNDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1275920.49, importe_modificado:1275920.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {1971057/proyecto_INICIO, 1971057/proyecto_PROCESO, 1971057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:debido a las lluvias presentadas en el mes de junio y julio atraso considerablemente los trabajos en campo, por lo que se requiere el tiempo suficiente para ejecutar los trabajos correspondientes en este periodo, (se anexa tabla de estado del tiempo), por consecuencia de lo ya señalado la obra presenta un desfase considerable; y el contratista solicita a esta residencia de la obra la ampliación en plazo al contrato por 33 días naturales, lo cual extensa el periodo contractual al 25 de octubre , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301971167 | Proyecto de inversión | 293678.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293678.93, modificado:246432.28}} | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA) AGEB 0589 - 114721 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 114721 | S | 985 | 910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA FUNCIONARIOS DE FIBRACEL, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CALLE REMOLINO UBICADA EN ARROYO ENTRE AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS Y BOULEV, lon:-99.0282087, lat:21.99668119}} | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 246432.28 | 246432.28 | 246432.28 | 246432.28 | 246432.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-19-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1356513.23, importe_modificado:1356513.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8600.0}} | {1971167/proyecto_INICIO, 1971167/proyecto_FIN, 1971167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301971268 | Proyecto de inversión | 94957.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94957.33, modificado:79235.76}} | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA) AGEB 0485 - 114984 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 114984 | S | 1081 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.7, meta_modificada:2780.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LOMAS PONIENTE, 79082 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA UBICADA EN ARROYO ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS DE LA COLONI, lon:-99.0076501, lat:21.97368249}} | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 79235.76 | 79235.76 | 79235.76 | 79235.76 | 79235.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-19-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1356513.23, importe_modificado:1356513.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2780.7}} | {1971268/proyecto_INICIO, 1971268/proyecto_FIN, 1971268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301971298 | Proyecto de inversión | 351595.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351595.15, modificado:194905.76}} | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA) AGEB 0470 - 115102 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 115102 | S | 1240 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10296.0, meta_modificada:6840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO MORALES, 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSE PEÑALOSA ARROYO UBICADO ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y CALLE NIÑOS HEROES DEL FRACCIO, lon:-99.00689556, lat:21.97675139}} | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 194905.76 | 194905.76 | 194905.76 | 194905.76 | 194905.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-19-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1356513.23, importe_modificado:1356513.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6840.0}} | {1971298/proyecto_INICIO, 1971298/proyecto_FIN, 1971298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301971329 | Proyecto de inversión | 87113.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87113.37, modificado:72691.03}} | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA) AGEB 106A - 115229 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 115229 | S | 892 | 764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2551.0, meta_modificada:2551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LOS PUERCOS COLONIA LAS LOMAS, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRONTERA, CALLE TOLTECAS SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS EN EL ARROYO LOS PUERCOS UBICADO ENTRE LA CALLE T, lon:-99.01942857, lat:21.99426089}} | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 72691.03 | 72691.03 | 72691.03 | 72691.03 | 72691.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-19-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1356513.23, importe_modificado:1356513.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2551.0}} | {1971329/proyecto_INICIO, 1971329/proyecto_FIN, 1971329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301971358 | Proyecto de inversión | 189081.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189081.43, modificado:150801.38}} | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA) AGEB 1055 - 115333 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 115333 | S | 608 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5537.0, meta_modificada:5292.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CALLE PEDRO J. MENDEZ UBICADO EN ARROYO LOS PUERCOS ENTRE CALLE FRONTERA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y A, lon:-99.01726635, lat:21.99540463}} | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 150801.38 | 150801.38 | 150801.38 | 150801.38 | 150801.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-19-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1356513.23, importe_modificado:1356513.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5292.2}} | {1971358/proyecto_INICIO, 1971358/proyecto_FIN, 1971358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301970472 | Proyecto de inversión | 461817.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461817.04, modificado:461817.04}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE MARES Y PUENTE, COLONIA RAFAEL CURIEL - 112055 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 112055 | S | 47 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COY COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARES Y CALLE PUENTE, CALLE TAMPAON UBICADA EN CALLE COY ENTRE CALLE MARES Y CALLE PUENTE DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL, lon:-98.97987482, lat:21.97970019}} | 2021-05-26 | 2021-08-25 | 461817.04 | 461817.04 | 461817.04 | 461817.04 | 461817.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-29-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:461817.04, importe_modificado:461817.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.7}} | {1970472/proyecto_INICIO, 1970472/proyecto_PROCESO, 1970472/proyecto_FIN, 1970472/proyecto_INICIO, 1970472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301971534 | Proyecto de inversión | 14243306.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.219440685E7, modificado:1.219440685E7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048900.13, modificado:2048900.13}} | MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, DE LA PLANTA POTABILIZADORA HASTA EL EJIDO GUSTAVO GARMENDIA ( ZONA NORTE) - 116007 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 116007 | S | 219 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10394.0, meta_modificada:10394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - GUSTAVO GARMENDIA KILÓMETRO 16 KILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA GUSTAVO GARMENDIA LA UNIÓN, 79275 GUSTAVO GARMENDIA (LA UNIÓN), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , P, lon:-98.98451319, lat:22.12173373}} | 2021-06-03 | 2021-12-02 | 14243306.98 | 14243306.98 | 13531218.64 | 11712022.28 | 11712022.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800014-14-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.424330698E7, importe_modificado:1.424330698E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9360.0}} | {1971534/proyecto_PROCESO, 1971534/proyecto_INICIO, 1971534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301971394 | Proyecto de inversión | 202638.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202638.46, modificado:169089.29}} | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA) AGEB 0413 - 115494 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 115494 | S | 1213 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5934.0, meta_modificada:5934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA MOCTEZUMA, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD MEXICO LAREDO, BOULEVARD LAZARO CARDENAS ARROYO UBICADO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD MEXICO LAREDO ATR, lon:-99.01476393, lat:21.99579232}} | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 169089.29 | 169089.29 | 169089.29 | 169089.29 | 169089.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-19-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1356513.23, importe_modificado:1356513.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5934.0}} | {1971394/proyecto_FIN, 1971394/proyecto_PROCESO, 1971394/proyecto_FIN, 1971394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301971422 | Proyecto de inversión | 137448.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137448.56, modificado:133499.34}} | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA) AGEB 1407 - 115574 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 115574 | S | 720 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4025.0, meta_modificada:4685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA NORTE RESIDENCIAL, 79058 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE RIO TAMPAON ARROYO UBICADO ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA DE, lon:-99.00894249, lat:21.99563594}} | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 133499.34 | 133499.34 | 133499.34 | 133499.34 | 133499.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-19-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1356513.23, importe_modificado:1356513.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4685.0}} | {1971422/proyecto_INICIO, 1971422/proyecto_FIN, 1971422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301968427 | Proyecto de inversión | 1053552.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053552.21, modificado:862229.64}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LA CONCEPCION - 105046 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 105046 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EJIDO LA CONCEPCION KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO LA CONCEPCIÓN LA CONCHA, 79260 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑE, lon:-99.01193161, lat:21.84822259}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 862229.64 | 862229.64 | 862229.64 | 862229.64 | 862229.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-20-2021, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1053552.21, importe_modificado:1053552.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1968427/proyecto_INICIO, 1968427/proyecto_PROCESO, 1968427/proyecto_FIN, 1968427/proyecto_PROCESO, 1968427/proyecto_FIN, 1968427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301979739 | Proyecto de inversión | 2796423.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796423.6, modificado:2796423.6}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN LA CARRETERA VALLES-TAMPICO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JOSE, A LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA COLONIA MILITAR - 148597 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 148597 | S | 319 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA VALLES-TAMPICO COLONIA MILITAR, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y PERIFERICO ANTIGUO PERIFERICO LIBRAMIENTO ORIENTE, CALLE OXITIPA INICIA EN CALLE SAN MIGUEL DEL FRAC, lon:-98.9821865, lat:21.97714781}} | 2021-07-29 | 2021-09-28 | 2796423.6 | 2796423.6 | 2601977.34 | 2601977.34 | 2601977.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-42-2021, contratista:C. Nora Hilda Lara Azuara, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2796423.6, importe_modificado:2796423.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {1979739/proyecto_INICIO, 1979739/proyecto_PROCESO, 1979739/proyecto_INICIO, 1979739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976748 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA PRADERAS DEL RIO - 134061 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 134061 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO EUFRATES COLONIA PRADERAS DEL RÍO, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y CALLE RIO NUECES, CALLE RIO RHIN UBICADA EN CALLE RIO EUFRATES ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y CALLE RIO N, lon:-99.05470169, lat:22.00818027}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1976748/proyecto_PROCESO, 1976748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:mpliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 día, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976752 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA GRANJAS UNO ( CITLALMINA) - 134095 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 134095 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:840, direccion:CALLE GERARDO ALMICAR CAMPOS COLONIA GRANJAS UNO, 79273 GRANJAS UNO [FRACCIONAMIENTO], CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO QUEZADA Y CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO, CALLE NUEVO LEON UBICADA EN CALLE GERARDO ALMIC, lon:-98.97756082, lat:22.02557737}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1976752/proyecto_PROCESO, 1976752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 dí, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976763 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA LAS LOMAS - 134167 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 134167 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LAS LOMAS, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRAL IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE C. SALAZAR UBICADA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE GRAL IGNACIO ALLE, lon:-99.01781672, lat:21.99280912}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1976763/proyecto_PROCESO, 1976763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 dí, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976988 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA VICTORIA - 135100 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 135100 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:842, direccion:CALLE JACUBE COLONIA VICTORIA, 79028 COLONIA VICTORIA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JUAREZ, CALLE CEBOLLA UBICADA EN CALLE JACUBE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JU, lon:-98.9775234, lat:22.02296052}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1976988/proyecto_PROCESO, 1976988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301981268 | Proyecto de inversión | 1950698.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950698.96, modificado:1950698.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , ENTRE BOULEVARD VICENTE C. SALAZAR Y CALLE FRONTERA, COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 154868 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 154868 | S | 113 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.0, meta_modificada:1247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE VICENTE C. SALAZAR, CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE VICEN, lon:-99.01719256, lat:21.99418944}} | 2021-08-05 | 2021-12-04 | 1950698.96 | 1950698.96 | 831577.92 | 831577.92 | 831577.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800014-43-2021, contratista:Consorcio de Proyectos y obra civil regional, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P, monto:4236641.62, importe_modificado:4236641.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.7}} | {1981268/proyecto_INICIO, 1981268/proyecto_PROCESO, 1981268/proyecto_INICIO, 1981268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977359 | Proyecto de inversión | 66969.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66969.19, modificado:66969.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD TAMPASPAQUE - 136618 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136618 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:524, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - TAMPASPAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO TAMPASPAQUE (CRUZ DE AQUICHE), 79274 TAMPASPAQUE (CRUZ DE AQUICHE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR CARRETERA VALLES MANT, lon:-98.97471229, lat:22.056533}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1977359/proyecto_PROCESO, 1977359/proyecto_INICIO, 1977359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977393 | Proyecto de inversión | 133938.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133938.37, modificado:133938.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO - 136961 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136961 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:253, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CERRO ALTO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICAN DOS ACCIONES DE VIVIENDA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y, lon:-99.04510638, lat:22.14645074}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 133938.37 | 133938.37 | 133938.37 | 133938.37 | 133938.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1977393/proyecto_FIN, 1977393/proyecto_PROCESO, 1977393/proyecto_FIN, 1977393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977416 | Proyecto de inversión | 66969.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66969.19, modificado:66969.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD EL CHOYOSO - 137198 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137198 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:382, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO 70 CD VALLES -ESTACION 500 - EL CHOYOSO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO EL CHOYOSO, 79245 EL CHOYOSO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ACCEDE POR EL ENTRONQUE C, lon:-99.1357222, lat:22.07942693}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1977416/proyecto_INICIO, 1977416/proyecto_PROCESO, 1977416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301974196 | Proyecto de inversión | 1232692.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232692.1, modificado:1232692.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ROSALES, ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA ESTADIO, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 124421 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 124421 | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA ESTADIO, CALLE NARDOS UBICADA EN CALLE ROSALES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ESTADIO DE LA COLONIA EMILIANO ZA, lon:-99.02211938, lat:22.00687913}} | 2021-06-14 | 2021-09-13 | 1232692.1 | 1232692.1 | 927346 | 927346 | 927346 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-36-2021, contratista:LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1232692.1, importe_modificado:1232692.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1974196/proyecto_INICIO, 1974196/proyecto_PROCESO, 1974196/proyecto_INICIO, 1974196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977798 | Proyecto de inversión | 66969.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66969.19, modificado:66969.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD RASCON AGEB 0860 - 138829 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 138829 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JAIME NUNO UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FUNDADORES Y CAL, lon:-99.25834987, lat:21.96684899}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1977798/proyecto_PROCESO, 1977798/proyecto_INICIO, 1977798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977817 | Proyecto de inversión | 66969.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66969.19, modificado:66969.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE RASCON AGEB 0841 - 138908 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 138908 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE JAIME NUNO UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JAIME , lon:-99.2565846, lat:21.97263299}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1977817/proyecto_FIN, 1977817/proyecto_INICIO, 1977817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977860 | Proyecto de inversión | 66927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.25, modificado:66927.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA COLONIA TAMPICO - 139410 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139410 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA TAMPICO, 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE JAZMIN, CALLE AURORA UBICADA EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE JAZMIN DE LA COLONIA TAMPICO SE ENCUENTRA, lon:-98.9938339, lat:21.97893907}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66927.25 | 66927.25 | 30738.8 | 30738.8 | 30738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1977860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; esto con fundamento en el artículo 139 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301974618 | Proyecto de inversión | 2599281.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599281.15, modificado:2599281.15}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES EN CALLE ESCORPION ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAGITARIO,FRACCIONAMIENTO SANTA LUCIA ( SEGUNDA ETAPA) - 126160 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 126160 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESCORPION COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAGITARIO, CALLE TAURO UBICADO EN CALLE ESCORPION ENTRE CALLE BPULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-99.03543406, lat:22.01251224}} | 2021-07-05 | 2021-10-04 | 2599281.15 | 2599281.15 | 1742347.23 | 1742347.23 | 1742347.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-32-2021, contratista:CONSORCIO DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL REGIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:2599281.15, importe_modificado:2599281.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {1974618/proyecto_PROCESO, 1974618/proyecto_INICIO, 1974618/proyecto_PROCESO, 1974618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ampliación del plazo de ejecución de 21 días naturales, que cuentan a partir del 05 de octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto que el tiempo solicitado es justificado ya que a causa del periodo de lluvias que se presentó durante los meses de junio y julio, y el dren estaba en proceso de excavación, con la afluencia de corriente presentada se detuvieron los trabajos, (2), trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301974668 | Proyecto de inversión | 3692400.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3692400.08, modificado:3692400.08}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ( ESCORPION) Y RIO CABALLERO, FRACCIONAMIENTO ESTACION - 126313 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 126313 | S | 865 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS FRACCIONAMIENTO ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCORPION Y CALLE RIO CABALLERO, CALLE RIO PANUCO UBICADA EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE ES, lon:-99.03431709, lat:22.00787177}} | 2021-07-05 | 2021-10-04 | 3692400.08 | 3692400.08 | 1531670.97 | 1441106.13 | 1441106.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-31-2021, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:3692400.08, importe_modificado:3692400.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1974668/proyecto_INICIO, 1974668/proyecto_PROCESO, 1974668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301978658 | Proyecto de inversión | 66927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.25, modificado:66927.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE - 142552 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 142552 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:CALLE FERROCARRIL EJIDO SAN FELIPE, 79273 SAN FELIPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE TANINUL, UBICADA EN CARRETERA VALLES TAMPICO EN EL EJIDO SAN FELIPE INGRESANDO A MARGEN IZQUIERDO PORENTRADA PRINCIPAL AL E, lon:-98.930632, lat:21.98101937}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66927.25 | 66927.25 | 30738.8 | 30738.8 | 30738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1978658/proyecto_INICIO, 1978658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301978667 | Proyecto de inversión | 66927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.25, modificado:66927.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL - 142605 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 142605 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:671, direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO VALLES-TAMPICO - AVELINO ORTEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO SAN FELIPE, 79270 AVELINO ORTEGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LIBRAMIENTO VALLES TAMPICO A LA , lon:-98.96382763, lat:21.96313407}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66927.25 | 66927.25 | 30738.8 | 30738.8 | 30738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1978667/proyecto_PROCESO, 1978667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301978680 | Proyecto de inversión | 66927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.25, modificado:66927.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD EL ABRA ( SAN FELIPE) - 142626 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 142626 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE LA CEIBA EJIDO EL ABRA (SAN FELIPE), 79273 EL ABRA (SAN FELIPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA GUASIMA Y CALLE LA MORA, UBICADA EN CALLE LA CEIBA NUM 28 ENTRE LA CALLE LA GUASIMA Y CALLE LA MORA DEL EJI, lon:-98.92468757, lat:21.97818932}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66927.25 | 66927.25 | 30738.8 | 30738.8 | 30738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1978680/proyecto_INICIO, 1978680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; esto con fundamento en el artículo 139 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301978696 | Proyecto de inversión | 133854.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133854.51, modificado:133854.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 142669 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 142669 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ZONA TEENEK - RANCHO NUEVO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO RANCHO NUEVO, 79256 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA DE MARCELINO SE UBICA , lon:-99.0894847, lat:21.87544845}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 133854.51 | 133854.51 | 61477.6 | 61477.6 | 61477.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {1978696/proyecto_INICIO, 1978696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; esto con fundamento en el artículo 139 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y el ar, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301978720 | Proyecto de inversión | 66927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.25, modificado:66927.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD LA LIMA - 142736 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 142736 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:EJIDO LA LIMA, 79256 LA LIMA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN EL EJIDO LA LIMA A LADO DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ Y CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL EJIDO, lon:-99.09879787, lat:21.92479758}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66927.25 | 66927.25 | 30738.8 | 30738.8 | 30738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1978720/proyecto_PROCESO, 1978720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; esto con fundamento en el artículo 139 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301978727 | Proyecto de inversión | 66927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.25, modificado:66927.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD EL LINDERO - 142827 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 142827 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:316, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ZONA TEENEK - EL LINDERO KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA EL LINDERO, 79256 EL LINDERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL LINDERO, lon:-99.09044854, lat:21.88491765}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66927.25 | 66927.25 | 30738.8 | 30738.8 | 30738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1978727/proyecto_INICIO, 1978727/proyecto_PROCESO, 1978727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301978845 | Proyecto de inversión | 717958.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717958.21, modificado:717958.21}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CIUDAD VALLES, EN UNIDAD SANTA LUCIA, COLONIA SANTA LUCIA - 143761 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143761 | S | 941 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.6, meta_modificada:438.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA AL INGENIO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAURO Y CALLE ESCORPION, CALLE SAGITARIO UBICADA EN CARRETERA AL INGENIO ENTRE CALLE TAURO Y CALLE ESCORPION. Y EN, lon:-99.03624973, lat:22.0085628}} | 2021-06-16 | 2021-09-15 | 717958.21 | 717958.21 | 717958.21 | 717958.21 | 717958.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-37-2021, contratista:COMPICMA VAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:717958.21, importe_modificado:717958.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.6}} | {1978845/proyecto_INICIO, 1978845/proyecto_PROCESO, 1978845/proyecto_FIN, 1978845/proyecto_INICIO, 1978845/proyecto_PROCESO, 1978845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301979591 | Proyecto de inversión | 1861681.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861681.3, modificado:1861681.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONDOR, ENTRE CALLE PELICANO Y PAVO REAL, FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS - 147759 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 147759 | S | 88 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONDOR FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PELICANO Y CALLE PAVORREAL, CALLE GUAJOLOTE UBICADA EN CALLE CONDOR ENTRE CALLE PELICANO Y CALLE PAVORREAL DEL FRACCI, lon:-98.98932449, lat:21.95720799}} | 2021-07-28 | 2021-10-27 | 1861681.3 | 1861681.3 | 746837.98 | 746837.98 | 746837.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-41-2021, contratista:C. Catarino Martínez Martínez, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P, monto:1861681.3, importe_modificado:1861681.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {1979591/proyecto_PROCESO, 1979591/proyecto_INICIO, 1979591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301979145 | Proyecto de inversión | 224840.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224840.28, modificado:165832.34}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO ESTACION - 145441 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 145441 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:194.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CORREGIDORA UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE , lon:-99.03054455, lat:22.01485565}} | 2021-07-16 | 2021-09-15 | 165832.34 | 165832.34 | 165832.34 | 165832.34 | 165832.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-45-2021, contratista:Consorcio de Proyectos y obra civil regional, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P., monto:224840.28, importe_modificado:165832.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.4}} | {1979145/proyecto_INICIO, 1979145/proyecto_FIN, 1979145/proyecto_PROCESO, 1979145/proyecto_FIN, 1979145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976715 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA LA DIANA - 133906 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 133906 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA DIANA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HEROES DE NACOZARI UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE C, lon:-99.05265911, lat:22.01259334}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1976715/proyecto_PROCESO, 1976715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, TERMINO 30 de octubre 2021, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301973788 | Proyecto de inversión | 3449471.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449471.36, modificado:3449471.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS , EN CIUDAD VALLES, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO (3A. ETAPA) - 122879 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 122879 | S | 324 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JOSÉ, 79094 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION PICO DE ORIZABA Y CALLE ELVIRA, CALLE SANTA ELENA UBICADA EN CALLE PRIMERA ENTRE PROLONGACION PICO DE ORI, lon:-98.994764, lat:21.971411}} | 2021-07-07 | 2021-11-06 | 3449471.36 | 3449471.36 | 3051936.4 | 3051936.4 | 3051936.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-33-2021, contratista:CONSORCIO DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL REGIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:3449471.36, importe_modificado:3449471.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1405.0}} | {1973788/proyecto_INICIO, 1973788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301973857 | Proyecto de inversión | 755085.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755085.89, modificado:755085.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZINC, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS - 123051 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 123051 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZINC COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, CALLE OLMOS UBICADA EN CALLE ZINC ENTRE CALLE HUERTAS Y AVENIDA MEXICO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-99.016903, lat:22.014669}} | 2021-06-14 | 2021-09-13 | 755085.89 | 755085.89 | 226525.77 | 226525.77 | 226525.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-34-2021, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:755085.89, importe_modificado:755085.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1973857/proyecto_PROCESO, 1973857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se presentan lluvias en la región provocando retraso en los avances de los trabajos motivo por el cual el contratista solicita diferimiento al plazo de término de la obra se reprograma la obra al día 25 de octubre del 2021 contando con 40 días más de tiempo que representa el 42.55% del total de días naturales para término de la obra; (2), trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976864 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE - 134565 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 134565 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RAYMUNDO CANO COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HAITI, CALLE PLUTON UBICADA EN CALLE RAYMUNDO CANO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HAITI DE , lon:-99.02118903, lat:22.02495894}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1976864/proyecto_PROCESO, 1976864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 dí, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976888 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA TRONCONES Y LA CORRIENTE AGEB 1500 - 134699 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 134699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GERARDO MEDELLIN COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HAITI, CALLE LOS PINOS UBICADA EN CALLE GERARDO MEDELLIN ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE , lon:-99.02193211, lat:22.0229342}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1976888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976913 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 134810 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 134810 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL SALVADOR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NICARAGUA, CALLE REPUBLICA DE JAMAICA UBICADA EN CALLE EL SALVADOR NUM 270 ENTRE CALLE COSTA RICA Y , lon:-99.02360509, lat:22.01286357}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1976913/proyecto_PROCESO, 1976913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976929 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA LAZARO CARDENAS - 134906 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 134906 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE ARGENTINA UBICADA EN CALLE BRASIL NUMERO 750 ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LAS HUERTAS DE, lon:-99.01640978, lat:22.01571773}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1976929/proyecto_PROCESO, 1976929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:mpliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 día, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976947 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA 18 DE MARZO - 134960 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 134960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA 18 DE MARZO, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO Y CALLE ZASAFRAS, CALLE JACARANDAS UBICADA EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE PINO Y CALLE ZASAFRAS DE LA COLONIA 18 DE MARZO SE, lon:-99.01215551, lat:22.00613284}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1976947/proyecto_PROCESO, 1976947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301976960 | Proyecto de inversión | 131809.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131809.18, modificado:131809.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD - 135022 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 135022 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO ENRQUEZ GONZALEZ COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 17 DE OCTUBRE Y CALLE MIGUEL ANGEL GONZALEZ, CALLE JOSE PINEDA SOSA DOS ACCIONES A EFECTUARSE CON DOMI, lon:-98.99656922, lat:22.01601747}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 131809.18 | 131809.18 | 82199.65 | 82199.65 | 82199.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1976960/proyecto_INICIO, 1976960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301980123 | Proyecto de inversión | 1517974.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517974.16, modificado:1517974.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZACATECAS, ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VALLE FLORIDO, COLONIA DR. MARQUEZ - 150317 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 150317 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ´VALLE FLORIDO, CALLE FELIPE ANGELES CALLE ZACATECAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C, lon:-99.02801865, lat:22.00411163}} | 2021-07-28 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1980123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | SLP210301973912 | Proyecto de inversión | 1102874.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102874.25, modificado:1102874.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ARGENTINA, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS - 123206 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 123206 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, CALLE URUGUAY UBICADA EN CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE HUERTAS Y AVENIDA MEXICO DE LA COLONIA LAZ, lon:-99.016247, lat:22.016241}} | 2021-06-14 | 2021-09-13 | 1102874.25 | 1102874.25 | 526314.37 | 526314.37 | 526314.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-35-2021, contratista:LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1102874.25, importe_modificado:1102874.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {1973912/proyecto_INICIO, 1973912/proyecto_PROCESO, 1973912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que la maquinarias no podía realizar maniobras por la inestabilidad y pendiente del terreno, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 42 días hábiles, que presenta un aumento del 45.65% del periodo regiona, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977157 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA MIRAVALLES - 135648 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 135648 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO VELAZCO MUJICA COLONIA MIRAVALLES, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANGEL MARTINEZ MANZANARES Y , CALLE MARIA UBICADA EN CALLE MARIANO VELAZCO MUJICA ENTRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE , lon:-99.01177849, lat:22.02442333}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1977157/proyecto_PROCESO, 1977157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977183 | Proyecto de inversión | 131809.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131809.18, modificado:131809.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA LA PIMIENTA AGEB 1214 - 135727 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 135727 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE TANCANHUITZ, CALLE CORREGIDORA SE UBICA PEDRO POSADAS EN CALLE CONSTITUCION NUM 12 ENTRE CALLE MEDIDA Y TAN, lon:-98.9997535, lat:21.99882495}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 131809.18 | 131809.18 | 82199.65 | 82199.65 | 82199.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1977183/proyecto_PROCESO, 1977183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 d, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977194 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA LA PIMIENTA AGEB 0983 - 135818 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 135818 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BRISAS UBICADA EN CALLE LIBERTAD NUMERO 1206 ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAL, lon:-98.99307023, lat:22.00479838}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1977194/proyecto_INICIO, 1977194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 dí, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977200 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA ROTARIOS - 135837 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 135837 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ARTES COLONIA ROTARIOS, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE FRAY DE ANDRES DE OLMOS, CALLE JUAN SARABIA UBICADA EN CALLE ARTES NUMERO 11 ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y C, lon:-99.00950844, lat:21.97606677}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1977200/proyecto_PROCESO, 1977200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 dí, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977210 | Proyecto de inversión | 131809.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131809.18, modificado:131809.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA BALCONES - 135891 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 135891 | S | 9 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MONTES APENINOS COLONIA BALCONES, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE MONTES APENINOS DE LA COLONIA BALCONES A UN COSTADO DEL GAVILAN ACCECIENDO POR EL CAMI, lon:-98.98674305, lat:21.94930447}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 131809.18 | 131809.18 | 82199.65 | 82199.65 | 82199.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1977210/proyecto_INICIO, 1977210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:mpliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977231 | Proyecto de inversión | 65904.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65904.59, modificado:65904.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA COLONIA ANFER - 135956 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 135956 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA ANFER, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE FLORES VARELA UBICADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR NUMERO 205 ENTRE CALLE ZARAGOZA Y TIER, lon:-99.00312879, lat:21.98970436}} | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 65904.59 | 65904.59 | 41099.82 | 41099.82 | 41099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-21-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1318091.8, importe_modificado:1318091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1977231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:mpliación del plazo de ejecución de 40 días naturales, que cuentan a partir del 30 de Octubre del 2021 (después del termino contratado), con el manifiesto de que el tiempo solicitado es justificado debido a que durante la ejecución de los trabajos se presentaron las lluvias en los meses de junio y julio por lo que se realizó la suspensión de los trabajos en reiteradas ocasiones desfasando la programación de los trabajos contratados, con esta prórroga el nuevo plazo de ejecución consta de 163 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977304 | Proyecto de inversión | 133938.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133938.37, modificado:133938.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE - 136186 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136186 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE JAIME NUNO PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ALLENDE SE CONTEMPLAN DOS ACCIONES UNA UBICADA EN CALLE JAIME NU, lon:-98.98913676, lat:22.22392318}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 133938.37 | 133938.37 | 133938.37 | 133938.37 | 133938.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1977304/proyecto_INICIO, 1977304/proyecto_PROCESO, 1977304/proyecto_FIN, 1977304/proyecto_PROCESO, 1977304/proyecto_FIN, 1977304/proyecto_PROCESO, 1977304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301974280 | Proyecto de inversión | 161427.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161427.17, modificado:161427.17}} | MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN CIUDAD VALLES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE RIO TAMESI Y RIO TAMUIN, FRACCIONAMIENTO ESTACION - 124822 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 124822 | S | 865 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.0, meta_modificada:316.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESCORPION FRACCIONAMIENTO ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO TAMUIN, CALLE RIO COY UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCORPION EN EL MAPA ENTRE CALLE RIO TAM, lon:-99.035237, lat:22.011164}} | 2021-06-23 | 2021-07-24 | 161427.17 | 161427.17 | 161427.17 | 161427.17 | 161427.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-44-2021, contratista:MULTIMONTAJES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:161427.17, importe_modificado:161427.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.61}} | {1974280/proyecto_INICIO, 1974280/proyecto_PROCESO, 1974280/proyecto_FIN, 1974280/proyecto_PROCESO, 1974280/proyecto_FIN, 1974280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301974311 | Proyecto de inversión | 43022.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43022.62, modificado:43022.62}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION RASCON, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 124972 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 124972 | S | 1139 | 1153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:CALLE COMONFORT EJIDO ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARIANO ARISTA UBICADA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE VENUSTIANO , lon:-99.257234, lat:21.964411}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 43022.62 | 43022.62 | 43022.62 | 43022.62 | 43022.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-004-2021, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:43022.62, importe_modificado:43022.62}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1974311/proyecto_PROCESO, 1974311/proyecto_INICIO, 1974311/proyecto_FIN, 1974311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301974334 | Proyecto de inversión | 1150299.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150299.51, modificado:1150299.51}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE TAURO Y ESCORPION, COLONIA SANTA LUCIA - 125132 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 125132 | S | 941 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAURO Y CALLE ESCORPION, CALLE ACUARIO UBICADA EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE TAURO Y CALLE ESCO, lon:-99.03588429, lat:22.00842402}} | 2021-06-16 | 2021-09-15 | 1150299.51 | 1150299.51 | 1150299.51 | 1150299.51 | 1150299.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-39-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1150299.51, importe_modificado:1150299.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1974334/proyecto_INICIO, 1974334/proyecto_PROCESO, 1974334/proyecto_FIN, 1974334/proyecto_PROCESO, 1974334/proyecto_FIN, 1974334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977434 | Proyecto de inversión | 66969.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66969.19, modificado:66969.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD LA ESTRIBERA - 137270 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA ESTRIBERA KILÓMETRO 25 + 0 EJIDO LA ESTRIBERA, 79280 LA ESTRIBERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ANTIGUO CAMINO A CHANTOL PAS, lon:-99.13676776, lat:22.18207901}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1977434/proyecto_INICIO, 1977434/proyecto_FIN, 1977434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977455 | Proyecto de inversión | 66969.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66969.19, modificado:66969.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD EL VERDE - 137400 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137400 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:239, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VERDE, 79247 EL VERDE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , UBICADA A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA Y SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE D, lon:-99.07940435, lat:22.04336836}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1977455/proyecto_INICIO, 1977455/proyecto_FIN, 1977455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977470 | Proyecto de inversión | 133938.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133938.37, modificado:133938.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD EL PLATANITO - 137462 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137462 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:144, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO SELVA TEENEK ECOPARK - EL PLATANITO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO LOS PLATANITOS, 79246 EL PLATANITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , INGRESA POR EL ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES ES, lon:-99.14278301, lat:22.09399965}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 133938.37 | 133938.37 | 133938.37 | 133938.37 | 133938.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1977470/proyecto_INICIO, 1977470/proyecto_FIN, 1977470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977487 | Proyecto de inversión | 66969.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66969.19, modificado:66969.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD AMPLIACION LA HINCADA - 137537 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:CIRCUITO ENRIQUE RAMOS EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235 AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE JOSE LUIS MARIN MORA UBICADA EN CIRCUITO ENRIQUE RAMOS CERCA DE LA CALLE MIGUEL A ZAMUDIO POR L, lon:-99.23611984, lat:22.20926111}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1977487/proyecto_INICIO, 1977487/proyecto_PROCESO, 1977487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977684 | Proyecto de inversión | 66969.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66969.19, modificado:66969.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD PEDRO MONDRAGON ASENTAMIENTO MONTECILLOS - 138118 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 138118 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:911, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - PEDRO MONDRAGON KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA MONTECILLOS (LA CURVA), 79274 PEDRO MONDRAGÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA POR LA CARRETERA FEDERAL 85 , lon:-98.98134417, lat:22.07049243}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1977684/proyecto_INICIO, 1977684/proyecto_FIN, 1977684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977697 | Proyecto de inversión | 66969.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66969.19, modificado:66969.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD RANCHO EL POTRILLO ASENTAMIENTO MONTECILLOS - 138178 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 138178 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:757, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VALLES -MANTE - RANCHO EL POTRILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 530 EJIDO MONTECILLOS (LA CURVA), 79273 RANCHO EL POTRILLO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA ATRAS DEL RESTAURANT , lon:-98.98490132, lat:22.04200505}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1977697/proyecto_FIN, 1977697/proyecto_INICIO, 1977697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977725 | Proyecto de inversión | 66969.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66969.19, modificado:66969.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 138421 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 138421 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1172, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VALLES -MANTE ENTRADA MONTECILLOS - EL SACRIFICIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MONTECILLOS (LA CURVA), 79273 EL SACRIFICIO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA SOBRE E, lon:-98.97421007, lat:22.03383707}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | 66969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-22-2021, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1071506.98, importe_modificado:1071506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1977725/proyecto_INICIO, 1977725/proyecto_FIN, 1977725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977886 | Proyecto de inversión | 66927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.25, modificado:66927.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DEL SIDRAL - 139679 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139679 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIRCUITO CAÑERO INDIGENA TAMPAYA - EL SIDRAL KILÓMETRO 16 + 900 EJIDO EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), 79267 EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , , lon:-99.05225035, lat:21.83467413}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66927.25 | 66927.25 | 30738.8 | 30738.8 | 30738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1977886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; esto con fundamento en el artículo 139 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y el ar, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977924 | Proyecto de inversión | 133854.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133854.51, modificado:133854.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD LOMA DE LA CONCHA - 139862 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139862 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:690, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - LOMA DE LA CONCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LOMA DE LAS CONCHAS, 79260 LOMA DE LAS CONCHAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR SAN MIGUEL CAMINO PRINCIPAL CIRC, lon:-99.01023075, lat:21.85656408}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 133854.51 | 133854.51 | 61477.6 | 61477.6 | 61477.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1977924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; esto con fundamento en el artículo 139 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y el ar, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:SE TENIAN CONSIDERADAS DOS ACCIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION , SE EFECTUA CAMBIO DE BENEFICIARIO MACARIO CRUZ DEL EJ. LA CONCEPCION Y ENTRA MARTIN VIDALES DEL EJIDO BUENAVISTA , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977949 | Proyecto de inversión | 133854.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133854.51, modificado:133854.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD EL LOBO - 139946 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139946 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:264, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EJIDO EL LOBO, 79264 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE VICENTE SUAREZ UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BENITO JUAREZ, lon:-98.88099343, lat:21.8146089}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 133854.51 | 133854.51 | 61477.6 | 61477.6 | 61477.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1977949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; esto con fundamento en el artículo 139 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y el a, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301977965 | Proyecto de inversión | 66927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.25, modificado:66927.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD LA BOLSA - 140039 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 140039 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:691, direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO VALLES-TAMPICO - LA BOLSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA LA BOLSA, 79270 LA BOLSA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , INGRESANDO POR EL LIBRAMIENTO VALLES TAMPICO A LA ALTU, lon:-98.96386692, lat:21.956206}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66927.25 | 66927.25 | 30738.8 | 30738.8 | 30738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1977965/proyecto_INICIO, 1977965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo origina, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301980869 | Proyecto de inversión | 2285942.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285942.66, modificado:2285942.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 153455 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 153455 | S | 113 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE FRONTERA, CALLE COLON UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y CALLE FRONTERA DE L, lon:-99.01705857, lat:21.9951126}} | 2021-08-05 | 2021-12-04 | 2285942.66 | 2285942.66 | 974491.45 | 974491.45 | 974491.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800014-43-2021, contratista:Consorcio de Proyectos y obra civil regional, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P, monto:4236641.62, importe_modificado:4236641.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.8}} | {1980869/proyecto_INICIO, 1980869/proyecto_PROCESO, 1980869/proyecto_INICIO, 1980869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301978006 | Proyecto de inversión | 66927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.25, modificado:66927.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 140132 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 140132 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:507, direccion:CALLE 22 DE AGOSTO EJIDO OJO DE AGUA, 79263 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , UBICADA EN CALLE 22 DE AGOSTO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y SIN NOMBRE POSTERIOR A ELLA SE UBICA LA CALLE, lon:-98.94591357, lat:21.88463447}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66927.25 | 66927.25 | 30738.8 | 30738.8 | 30738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1978006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; esto con fundamento en el artículo 139 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y el a, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301978024 | Proyecto de inversión | 66927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.25, modificado:66927.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CALERA - 140225 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 140225 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:360, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO- LAREDO EJIDO LA CALERA, 79270 LA CALERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA UBICADA EN CARRETERA MEXICOLAREDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LI, lon:-98.95135939, lat:21.89216867}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 66927.25 | 66927.25 | 30738.8 | 30738.8 | 30738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-23-2021, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1070836.05, importe_modificado:1070836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1978024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:debido a que en los meses de junio y julio se presentaron lluvias se imposibilito el poder trabajar ya que en la mayoría de las recamaras no se podía accesar por la complejidad de los caminos, por lo que se aprueba la solicitud del contratista de ampliar el plazo por 37 días hábiles, que presentan un aumento del 30% del periodo original; esto con fundamento en el artículo 139 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y el ar, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301994337 | Proyecto de inversión | 719786.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719786.31, modificado:719786.31}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ING. ANGEL OLIVA B. - CALLE TENEC-BICHOU-CALLE TANCAXEN, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OXITIPA - 206541 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 206541 | S | 340 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD ING. ANGEL OLIVA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OXITIPA, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHOTE Y CALLE TANCANXEN, CALLE TENECTBICHOU UBICADA EN BOULEVARD ING. ANGEL OLIVA ENTRE CALLE TANCANX, lon:-98.99235712, lat:21.95027404}} | 2021-08-25 | 2021-10-24 | 719786.31 | 719786.31 | 719786.31 | 719786.31 | 719786.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-48-2021, contratista:C. Godofredo Hernández Rivera¿, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:719786.31, importe_modificado:719786.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1994337/proyecto_FIN, 1994337/proyecto_PROCESO, 1994337/proyecto_INICIO, 1994337/proyecto_PROCESO, 1994337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301994387 | Proyecto de inversión | 3791891.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3791891.67, modificado:3791891.67}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, PARA LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO - 206886 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 206886 | S | 342 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2408.0, meta_modificada:2408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:182, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - SAN DIEGUITO KILÓMETRO KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO SAN DIEGUITO, 79243 SAN DIEGUITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 70 DE CIUDAD V, lon:-99.22043251, lat:22.00589237}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 3791891.67 | 3791891.67 | 1895945.83 | 1895945.83 | 1895945.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-47-2021, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López¿, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791891.67, importe_modificado:3791891.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1994387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SLP210301994269 | Proyecto de inversión | 1341932.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341932.72, modificado:1341932.72}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO A ZONA TENEK ENTRE CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA JUAREZ, A ENTRONQUE HACIA EL PANTEON LOS ABUELOS - 206357 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 206357 | S | 280 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE A. SAN MIGUEL COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CAMINO ENTRONQUE PANTEON, SE UBICA EN EL CAMINO A ZONA TENEK ENTRE CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA JUAREZ A ENTRONQU, lon:-99.02559255, lat:21.97582089}} | 2021-08-25 | 2021-10-24 | 1341932.72 | 1341932.72 | 880251.04 | 402579.82 | 402579.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-49-2021, contratista:Godofredo Hernández Rivera, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1341932.72, importe_modificado:1341932.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1994269/proyecto_INICIO, 1994269/proyecto_PROCESO, 1994269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP210101883415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
SLP210201922895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124949.78 | 1124949.78
SLP210201923045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228687.18 | 1228687.18
SLP210201923166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330173.66 | 1570907.56
SLP210201923287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756352 | 879910
SLP210201927216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136609.12 | 136609.12
SLP210201927267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78644.22 | 78644.22
SLP210201927295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78644.22 | 78644.22
SLP210201927326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50318.82 | 50318.82
SLP210201927497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163791.94 | 163791.94
SLP210201927516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163791.93 | 163791.93
SLP210201927529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79742.89 | 79742.89
SLP210201927549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238924.04 | 238924.04
SLP210201927580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70186.19 | 70186.19
SLP210201927707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27208.6 | 27208.6
SLP210201927802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27208.59 | 27208.59
SLP210201927822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68476.55 | 68476.55
SLP210201927949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16934.18 | 16934.18
SLP210201928141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15384 | 15384
SLP210201928423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23848.45 | 23848.45
SLP210201928455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23848.45 | 23848.45
SLP210201928475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30059.72 | 30059.72
SLP210201928505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30059.72 | 30059.72
SLP210201928513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30059.73 | 30059.73
SLP210201931159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2481404.15 | 2481404.15
SLP210201931386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1782228.64 | 1782228.64
SLP210201931424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3686221.08 | 3686221.08
SLP210201931616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2277357.43 | 2277357.43
SLP210201931728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2944373.04 | 3012253.32
SLP210201931801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626301.46 | 1626301.46
SLP210201932069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3789898.63 | 3789898.63
SLP210201936766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1251072.15 | 1251072.15
SLP210201936869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291406.73 | 1291406.73
SLP210201942240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12194406.85 | 12194406.85
SLP210201942268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1899028.03 | 1899028.03
SLP210201942328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1206714.07 | 1206714.07
SLP210201942402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 177846.63 | 177608.12
SLP210201942453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 43000 | 35000
SLP210301963238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7488623.81 | 7488623.81
SLP210301970259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630577.01 | 630577.01
SLP210301970388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574032.74 | 574032.74
SLP210301970527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516900.52 | 516900.52
SLP210301971057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275920.49 | 1275920.49
SLP210301971167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293678.93 | 246432.28
SLP210301971268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94957.33 | 79235.76
SLP210301971298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351595.15 | 194905.76
SLP210301971329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87113.37 | 72691.03
SLP210301971358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189081.43 | 150801.38
SLP210301970472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461817.04 | 461817.04
SLP210301971534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12194406.85 | 12194406.85
SLP210301971534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2048900.13 | 2048900.13
SLP210301971394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202638.46 | 169089.29
SLP210301971422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137448.56 | 133499.34
SLP210301968427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053552.21 | 862229.64
SLP210301979739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2796423.6 | 2796423.6
SLP210301976748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301976752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301976763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301976988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301981268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950698.96 | 1950698.96
SLP210301977359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66969.19 | 66969.19
SLP210301977393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133938.37 | 133938.37
SLP210301977416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66969.19 | 66969.19
SLP210301974196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232692.1 | 1232692.1
SLP210301977798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66969.19 | 66969.19
SLP210301977817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66969.19 | 66969.19
SLP210301977860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.25 | 66927.25
SLP210301974618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2599281.15 | 2599281.15
SLP210301974668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3692400.08 | 3692400.08
SLP210301978658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.25 | 66927.25
SLP210301978667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.25 | 66927.25
SLP210301978680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.25 | 66927.25
SLP210301978696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133854.51 | 133854.51
SLP210301978720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.25 | 66927.25
SLP210301978727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.25 | 66927.25
SLP210301978845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717958.21 | 717958.21
SLP210301979591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1861681.3 | 1861681.3
SLP210301979145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224840.28 | 165832.34
SLP210301976715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301973788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3449471.36 | 3449471.36
SLP210301973857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755085.89 | 755085.89
SLP210301976864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301976888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301976913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301976929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301976947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301976960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131809.18 | 131809.18
SLP210301980123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517974.16 | 1517974.16
SLP210301973912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102874.25 | 1102874.25
SLP210301977157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301977183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131809.18 | 131809.18
SLP210301977194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301977200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301977210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131809.18 | 131809.18
SLP210301977231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65904.59 | 65904.59
SLP210301977304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133938.37 | 133938.37
SLP210301974280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161427.17 | 161427.17
SLP210301974311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43022.62 | 43022.62
SLP210301974334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150299.51 | 1150299.51
SLP210301977434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66969.19 | 66969.19
SLP210301977455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66969.19 | 66969.19
SLP210301977470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133938.37 | 133938.37
SLP210301977487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66969.19 | 66969.19
SLP210301977684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66969.19 | 66969.19
SLP210301977697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66969.19 | 66969.19
SLP210301977725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66969.19 | 66969.19
SLP210301977886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.25 | 66927.25
SLP210301977924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133854.51 | 133854.51
SLP210301977949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133854.51 | 133854.51
SLP210301977965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.25 | 66927.25
SLP210301980869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2285942.66 | 2285942.66
SLP210301978006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.25 | 66927.25
SLP210301978024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.25 | 66927.25
SLP210301994337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719786.31 | 719786.31
SLP210301994387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3791891.67 | 3791891.67
SLP210301994269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341932.72 | 1341932.72

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP210101883415 | Vehículos | 1 | 12
SLP210201922895 | Metros Cuadrados | 766 | 708.75
SLP210201923045 | Metros Cuadrados | 792 | 852.51
SLP210201923166 | Metros Cuadrados | 901.51 | 1233.23
SLP210201923287 | Metros Cuadrados | 547.21 | 569.68
SLP210201927216 | Metros lineales | 675.05 | 675.05
SLP210201927267 | Metros lineales | 19.32 | 19.32
SLP210201927295 | Metros lineales | 19.32 | 19.32
SLP210201927326 | Metros lineales | 185.97 | 185.97
SLP210201927497 | Metros lineales | 915.72 | 915.72
SLP210201927516 | Metros lineales | 915.72 | 915.72
SLP210201927529 | Metros lineales | 5.5 | 5.5
SLP210201927549 | Metros lineales | 1942.4 | 1942.4
SLP210201927580 | Metros Cuadrados | 483.27 | 483.27
SLP210201927707 | Metros lineales | 9.89 | 9.89
SLP210201927802 | Metros lineales | 10 | 10
SLP210201927822 | Metros lineales | 555.49 | 555.49
SLP210201927949 | Metros Cuadrados | 402.58 | 402.58
SLP210201928141 | Metros Cuadrados | 70 | 70
SLP210201928423 | Metros Cuadrados | 21.75 | 21.75
SLP210201928455 | Metros Cuadrados | 21.75 | 21.75
SLP210201928475 | Metros Cuadrados | 444.72 | 444.72
SLP210201928505 | Metros Cuadrados | 444.72 | 444.72
SLP210201928513 | Metros Cuadrados | 444.72 | 444.72
SLP210201931159 | Metros Cuadrados | 1402 | 1504.08
SLP210201931386 | Metros Cuadrados | 1084.1 | 1084.1
SLP210201931424 | Metros Cuadrados | 2309 | 2225.26
SLP210201931616 | Metros Cuadrados | 1350.6 | 1350.6
SLP210201931728 | Metros Cuadrados | 1878.4 | 1878.4
SLP210201931801 | Metros Cuadrados | 970.04 | 970.04
SLP210201932069 | Metros Cuadrados | 2651.9 | 2651.9
SLP210201936766 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210201936869 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210201942240 | Metros lineales | 10394 | 10394
SLP210201942268 | Planta(s) | 1 | 1
SLP210201942328 | Metros cúbicos | 200 | 200
SLP210201942402 | Piezas | 1 | 1
SLP210201942453 | Piezas | 1 | 1
SLP210301963238 | Planta(s) | 1 | 1
SLP210301970259 | Metros lineales | 23 | 21.7
SLP210301970388 | Metros lineales | 28 | 25.9
SLP210301970527 | Metros lineales | 30.7 | 30.7
SLP210301971057 | Metros lineales | 379 | 379
SLP210301971167 | Metros Cuadrados | 8600 | 8600
SLP210301971268 | Metros Cuadrados | 2780.7 | 2780.7
SLP210301971298 | Metros Cuadrados | 10296 | 6840
SLP210301971329 | Metros Cuadrados | 2551 | 2551
SLP210301971358 | Metros Cuadrados | 5537 | 5292.2
SLP210301970472 | Metros lineales | 14.7 | 14.7
SLP210301971534 | Metros lineales | 10394 | 10394
SLP210301971394 | Metros Cuadrados | 5934 | 5934
SLP210301971422 | Metros Cuadrados | 4025 | 4685
SLP210301968427 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210301979739 | Piezas | 64 | 64
SLP210301976748 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301976752 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301976763 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301976988 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301981268 | Metros Cuadrados | 1247 | 1247
SLP210301977359 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977393 | Cuarto(s) | 2 | 2
SLP210301977416 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301974196 | Metros Cuadrados | 756 | 756
SLP210301977798 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977817 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977860 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301974618 | Metros lineales | 310 | 310
SLP210301974668 | Metros lineales | 339 | 339
SLP210301978658 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301978667 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301978680 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301978696 | Cuarto(s) | 2 | 2
SLP210301978720 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301978727 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301978845 | Metros lineales | 438.6 | 438.6
SLP210301979591 | Metros Cuadrados | 1139 | 1139
SLP210301979145 | Metros lineales | 193 | 194.4
SLP210301976715 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301973788 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
SLP210301973857 | Metros Cuadrados | 457 | 457
SLP210301976864 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301976888 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301976913 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301976929 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301976947 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301976960 | Cuarto(s) | 2 | 2
SLP210301980123 | Metros Cuadrados | 925 | 925
SLP210301973912 | Metros Cuadrados | 704 | 704
SLP210301977157 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977183 | Cuarto(s) | 2 | 2
SLP210301977194 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977200 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977210 | Cuarto(s) | 2 | 2
SLP210301977231 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977304 | Cuarto(s) | 2 | 2
SLP210301974280 | Metros Cuadrados | 317 | 316.61
SLP210301974311 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP210301974334 | Metros lineales | 157 | 156
SLP210301977434 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977455 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977470 | Cuarto(s) | 2 | 2
SLP210301977487 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977684 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977697 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977725 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977886 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301977924 | Cuarto(s) | 2 | 2
SLP210301977949 | Cuarto(s) | 2 | 2
SLP210301977965 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301980869 | Metros Cuadrados | 1103 | 1103
SLP210301978006 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301978024 | Cuarto(s) | 1 | 1
SLP210301994337 | Piezas | 22 | 22
SLP210301994387 | Metros lineales | 2408 | 2408
SLP210301994269 | Piezas | 41 | 41

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP210101883415 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP210201922895 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JAIME NUNO COLONIA MORALES, 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ARTES JOSE PEÑALOSA, CALLE MARIANO ARISTA SE UBICA EN CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y ARTES JO | -99.0099 | 21.978
SLP210201923045 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE COMONFORT COLONIA BONIFACIO SALINAS, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TERCERA, PRIVADA DE LA LEALTAD UBICADA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINE | -99.0008 | 21.9882
SLP210201923166 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BRASIL COLONIA CUAUHTÉMOC, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE C. SALAZAR, CALLE ECUADOR UBICADA EN CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE VIC | -99.0265 | 21.995
SLP210201923287 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MARIANO ARISTA COLONIA MORALES, 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y PRIVADA MARIANO ARISTA, CALLE ROTARIOS UBICADA EN CALLE MARIANO ARISTA ENTRE CALLE PRIVADA MARIANO ARISTA PUN | -99.008 | 21.9789
SLP210201927216 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA DIANA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO A SANTA ROSA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CA | -99.0547 | 22.0134
SLP210201927267 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE MANUEL J OTHON, CALLE AQUILES SERDAN UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CA | -99.0354 | 22.0197
SLP210201927295 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - ESCORPION COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE SAGITARIO, CALLE RIO GRIJALVA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE ESCORPIO | -99.0354 | 22.0149
SLP210201927326 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | AVENIDA SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ECOLOGOS Y CARRETERA AL INGENIO, CALLE TAURO UBICADA EN CALLE AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE ECOLOGOS Y CARRETERA AL ING | -99.0377 | 22.0146
SLP210201927497 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CARRETERA AL INGENIO COLONIA AMÉRICA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO CLARO Y CALLE ZACATECAS, CALLE CHILPANCINGO UBICADA EN CARRETERA AL INGENIO ENTRE RIO CLARO Y CALLE ZACATECAS Y CA | -99.03 | 22.0047
SLP210201927516 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RIO VERDE COLONIA AMÉRICA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA AL INGENIO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE RIO CLARO UBICADA EN CALLE RIO VERDE ENTRE CARRETERA AL INGENIO Y RIO COLORADO C | -99.0336 | 22.0097
SLP210201927529 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CARRETERA AL INGENIO COLONIA DEL CAMPO, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE DOCTOR MARQUEZ, CALLE NUEVA ESPAÑA UBICADA EN CARRETERA AL INGENIO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE DOCTOR | -99.026 | 22.0021
SLP210201927549 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERROCARRILES Y CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS COBERTURA E VARIAS CALLES DE LA COLONIA ESTACION | -99.0308 | 22.0021
SLP210201927580 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | PRIVADA HONDURAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE COSTA RICA, CALLE REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN PRIVADA HONDURAS ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE COSTARI | -99.0223 | 22.0119
SLP210201927707 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RAMIREZ COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TRUJILLO, CALLE CESAR VITELA SE UBICA POR LA CALLE RAMIREZ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TRU | -99.0032 | 21.998
SLP210201927802 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE TANCANHUITZ, CALLE FRANCISCO ZARCO UBICADA EN ARROYO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MERIDA | -98.9974 | 21.997
SLP210201927822 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | PROLONGACION BLAS ESCONTRIA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA CUARTA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE PRIMERA UBICADA EN CALLE PROLONGACION BLAS ESCONTRIA ENTRE CALLE AVENIDA CUARTA Y CA | -99.0004 | 21.9832
SLP210201927949 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JAIME NUNO FRACCIONAMIENTO MORALES, 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARTES Y , CALLE MARIANO ARISTA UBICADA EN CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE ARTES Y ARROYO DEL FRACC. MORALES Y ENTRE AV. P | -99.0089 | 21.978
SLP210201928141 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ALONDRA FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HALCON Y CALLE GAVILAN, CALLE MIRLO UBICADA EN CALLE ALONDRA ENTRE CALLE GAVILAN Y HALCON Y CALLE CLARIN ENTRE GORRIO | -98.9898 | 21.957
SLP210201928423 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE IGNACIO COMONFORT COLONIA CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN CALLE IGNACIO COMON | -99.0187 | 21.9906
SLP210201928455 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SIMON BOLIVAR UBICADA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y | -99.0181 | 21.9879
SLP210201928475 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ARENAS COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COMOCA Y CALLE TANCHACHIN, CALLE PRADOS CALLE ARENAS ENTRE CALLE COMOCA Y TANCHACHIN DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL | -98.9759 | 21.9838
SLP210201928505 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE COY COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE PUENTE, CALLE TAMPAON UBICADA EN CALLE COY ENTRE CALLE ARROYO Y PUENTE DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL | -98.9815 | 21.9798
SLP210201928513 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MARES COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPAON Y CALLE COY, CALLE ROMUALDO DEL CAMPO EN CALLE MARES ENTRE CALLE COY Y ROMUALDO DEL CAMPO TERMINANDO POR LA UASLP DE LA | -98.9794 | 21.9799
SLP210201931159 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO LAS BRISAS, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMIREZ Y CALLE GREGORIO OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE GREGORIO OSUNA Y CALLE RAMIR | -99.0023 | 21.9953
SLP210201931386 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE COLON COLONIA ALTAVISTA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, CALLE FERROCARRIL UBICADA EN CALLE COLON ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO DE LA | -99.0037 | 21.9952
SLP210201931424 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CONSTITUCION COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE TANCANHUITZ, CALLE CORREGIDORA UBICADA EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE TANCANHUITZ DE LA C | -98.9997 | 21.9992
SLP210201931616 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA ALTAVISTA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 30 DE MAYO, CALLE REFORMA UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y 30 DE | -99.0056 | 21.9902
SLP210201931728 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TERCERA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, CALLE CUARTA UBICADA EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA D | -99 | 21.9872
SLP210201931801 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE VICENTE C. SALAZAR COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE JAZMIN, CALLE FRONTERA UBICADA EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MAGNOLIA Y JAZMIN DE | -98.9987 | 21.9916
SLP210201932069 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE VICENTE C. SALAZAR COLONIA ALTAVISTA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE FRONTERA UBICADA EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MANUEL JOSE | -99.0078 | 21.9926
SLP210201936766 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Cinco | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EL CINCO KILÓMETRO 19 + 800 RANCHERIA EL CINCO, 79267 EL CINCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO A LA LOCALIDAD POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ESTATAL DE C | -99.0592 | 21.82
SLP210201936869 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Sabino Del Obispo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - SABINO DEL OBISPO KILÓMETRO 44 + 100 EJIDO SABINO DEL OBISPO (ANEXO A LAS PITAS), 79237 SABINO DEL OBISPO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA | -99.0716 | 22.4103
SLP210201942240 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Gustavo Garmendia (La Unión) | México 85, 79276 El Choy, S.L.P., México | -98.9844 | 22.1221
SLP210201942268 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Montecillos | Blvrd Mexico-Laredo KM 2, Mary Tere, 79025 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0052 | 22.007
SLP210201942328 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Unnamed Road, Las Granjas, 79273 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9839 | 22.0366
SLP210201942402 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Loma Del Desengaño (Ejido El Desengaño Dos) | Ricardo Flores Magón, 79264 S.L.P., México | -98.8573 | 21.8285
SLP210201942453 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Concepción (La Concha) | Unnamed Road, 79260 S.L.P., México | -99.0102 | 21.857
SLP210301963238 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna Del Mante | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JAIME NUNO, CALLE LEONA VICARIO UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PORFIRIO DIAZ Y JA | -98.9902 | 22.2253
SLP210301970259 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TANCANHUITZ COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MERIDA UBICADA EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y RICA | -98.998 | 21.9967
SLP210301970388 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TANCUILIN COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRADOS Y CALLE ARENAS, CALLE COMOCA UBICADA EN CALLE TANCUILIN ENTRE CALLE PRADOS Y ARENAS DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL | -98.976 | 21.9849
SLP210301970527 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE COY COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE ARROYO, CALLE TAMPAON UBICADA EN CALLE COY ENTRE CALLE PLAYA Y ARROYO CON GEORREFERENCIA 21.97988098.982429 DE LA C | -98.9824 | 21.9798
SLP210301971057 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE EMMA GODOY COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TRONCONES, CALLE MARGARITA DE GORTARI CALLE EMMA DE GODOY Y CALLE SOR JUANA INES DE LA C | -99.0347 | 22.0147
SLP210301971167 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | COLONIA FUNCIONARIOS DE FIBRACEL, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CALLE REMOLINO UBICADA EN ARROYO ENTRE AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS Y BOULEV | -99.0282 | 21.9967
SLP210301971268 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | FRACCIONAMIENTO LOMAS PONIENTE, 79082 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA UBICADA EN ARROYO ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS DE LA COLONI | -99.0077 | 21.9737
SLP210301971298 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | FRACCIONAMIENTO MORALES, 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSE PEÑALOSA ARROYO UBICADO ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y CALLE NIÑOS HEROES DEL FRACCIO | -99.0069 | 21.9768
SLP210301971329 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ARROYO LOS PUERCOS COLONIA LAS LOMAS, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRONTERA, CALLE TOLTECAS SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS EN EL ARROYO LOS PUERCOS UBICADO ENTRE LA CALLE T | -99.0194 | 21.9943
SLP210301971358 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | COLONIA LAS LOMAS, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CALLE PEDRO J. MENDEZ UBICADO EN ARROYO LOS PUERCOS ENTRE CALLE FRONTERA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y A | -99.0173 | 21.9954
SLP210301970472 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE COY COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARES Y CALLE PUENTE, CALLE TAMPAON UBICADA EN CALLE COY ENTRE CALLE MARES Y CALLE PUENTE DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL | -98.9799 | 21.9797
SLP210301971534 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Gustavo Garmendia (La Unión) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - GUSTAVO GARMENDIA KILÓMETRO 16 KILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA GUSTAVO GARMENDIA LA UNIÓN, 79275 GUSTAVO GARMENDIA (LA UNIÓN), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , P | -98.9845 | 22.1217
SLP210301971394 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | COLONIA MOCTEZUMA, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD MEXICO LAREDO, BOULEVARD LAZARO CARDENAS ARROYO UBICADO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD MEXICO LAREDO ATR | -99.0148 | 21.9958
SLP210301971422 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | COLONIA NORTE RESIDENCIAL, 79058 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE RIO TAMPAON ARROYO UBICADO ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA DE | -99.0089 | 21.9956
SLP210301968427 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Concepción (La Concha) | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EJIDO LA CONCEPCION KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO LA CONCEPCIÓN LA CONCHA, 79260 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑE | -99.0119 | 21.8482
SLP210301979739 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CARRETERA VALLES-TAMPICO COLONIA MILITAR, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y PERIFERICO ANTIGUO PERIFERICO LIBRAMIENTO ORIENTE, CALLE OXITIPA INICIA EN CALLE SAN MIGUEL DEL FRAC | -98.9822 | 21.9771
SLP210301976748 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RIO EUFRATES COLONIA PRADERAS DEL RÍO, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y CALLE RIO NUECES, CALLE RIO RHIN UBICADA EN CALLE RIO EUFRATES ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y CALLE RIO N | -99.0547 | 22.0082
SLP210301976752 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Citlalmina | CALLE GERARDO ALMICAR CAMPOS COLONIA GRANJAS UNO, 79273 GRANJAS UNO [FRACCIONAMIENTO], CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO QUEZADA Y CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO, CALLE NUEVO LEON UBICADA EN CALLE GERARDO ALMIC | -98.9776 | 22.0256
SLP210301976763 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE REFORMA COLONIA LAS LOMAS, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRAL IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE C. SALAZAR UBICADA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE GRAL IGNACIO ALLE | -99.0178 | 21.9928
SLP210301976988 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Victoria | CALLE JACUBE COLONIA VICTORIA, 79028 COLONIA VICTORIA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JUAREZ, CALLE CEBOLLA UBICADA EN CALLE JACUBE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JU | -98.9775 | 22.023
SLP210301981268 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MORELOS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE VICENTE C. SALAZAR, CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE VICEN | -99.0172 | 21.9942
SLP210301977359 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tampaspaque (Cruz De Aquiche) | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - TAMPASPAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO TAMPASPAQUE (CRUZ DE AQUICHE), 79274 TAMPASPAQUE (CRUZ DE AQUICHE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR CARRETERA VALLES MANT | -98.9747 | 22.0565
SLP210301977393 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cerro Alto | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CERRO ALTO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICAN DOS ACCIONES DE VIVIENDA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y | -99.0451 | 22.1465
SLP210301977416 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Choyoso | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO 70 CD VALLES -ESTACION 500 - EL CHOYOSO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO EL CHOYOSO, 79245 EL CHOYOSO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ACCEDE POR EL ENTRONQUE C | -99.1357 | 22.0794
SLP210301974196 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ROSALES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA ESTADIO, CALLE NARDOS UBICADA EN CALLE ROSALES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ESTADIO DE LA COLONIA EMILIANO ZA | -99.0221 | 22.0069
SLP210301977798 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JAIME NUNO UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FUNDADORES Y CAL | -99.2583 | 21.9668
SLP210301977817 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE JAIME NUNO UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JAIME | -99.2566 | 21.9726
SLP210301977860 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GIRASOL COLONIA TAMPICO, 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE JAZMIN, CALLE AURORA UBICADA EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE JAZMIN DE LA COLONIA TAMPICO SE ENCUENTRA | -98.9938 | 21.9789
SLP210301974618 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ESCORPION COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAGITARIO, CALLE TAURO UBICADO EN CALLE ESCORPION ENTRE CALLE BPULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS | -99.0354 | 22.0125
SLP210301974668 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS FRACCIONAMIENTO ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCORPION Y CALLE RIO CABALLERO, CALLE RIO PANUCO UBICADA EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE ES | -99.0343 | 22.0079
SLP210301978658 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Felipe | CALLE FERROCARRIL EJIDO SAN FELIPE, 79273 SAN FELIPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE TANINUL, UBICADA EN CARRETERA VALLES TAMPICO EN EL EJIDO SAN FELIPE INGRESANDO A MARGEN IZQUIERDO PORENTRADA PRINCIPAL AL E | -98.9306 | 21.981
SLP210301978667 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Lamberto Martínez | CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO VALLES-TAMPICO - AVELINO ORTEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO SAN FELIPE, 79270 AVELINO ORTEGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LIBRAMIENTO VALLES TAMPICO A LA | -98.9638 | 21.9631
SLP210301978680 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Abra (San Felipe) | CALLE LA CEIBA EJIDO EL ABRA (SAN FELIPE), 79273 EL ABRA (SAN FELIPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA GUASIMA Y CALLE LA MORA, UBICADA EN CALLE LA CEIBA NUM 28 ENTRE LA CALLE LA GUASIMA Y CALLE LA MORA DEL EJI | -98.9247 | 21.9782
SLP210301978696 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho Nuevo | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ZONA TEENEK - RANCHO NUEVO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO RANCHO NUEVO, 79256 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA DE MARCELINO SE UBICA | -99.0895 | 21.8754
SLP210301978720 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Lima | EJIDO LA LIMA, 79256 LA LIMA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN EL EJIDO LA LIMA A LADO DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ Y CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL EJIDO | -99.0988 | 21.9248
SLP210301978727 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Lindero | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ZONA TEENEK - EL LINDERO KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA EL LINDERO, 79256 EL LINDERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL LINDERO | -99.0904 | 21.8849
SLP210301978845 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CARRETERA AL INGENIO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAURO Y CALLE ESCORPION, CALLE SAGITARIO UBICADA EN CARRETERA AL INGENIO ENTRE CALLE TAURO Y CALLE ESCORPION. Y EN | -99.0362 | 22.0086
SLP210301979591 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CONDOR FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PELICANO Y CALLE PAVORREAL, CALLE GUAJOLOTE UBICADA EN CALLE CONDOR ENTRE CALLE PELICANO Y CALLE PAVORREAL DEL FRACCI | -98.9893 | 21.9572
SLP210301979145 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CORREGIDORA UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE | -99.0305 | 22.0149
SLP210301976715 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA DIANA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HEROES DE NACOZARI UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE C | -99.0527 | 22.0126
SLP210301973788 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PRIMERA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JOSÉ, 79094 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION PICO DE ORIZABA Y CALLE ELVIRA, CALLE SANTA ELENA UBICADA EN CALLE PRIMERA ENTRE PROLONGACION PICO DE ORI | -98.9948 | 21.9714
SLP210301973857 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ZINC COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, CALLE OLMOS UBICADA EN CALLE ZINC ENTRE CALLE HUERTAS Y AVENIDA MEXICO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS | -99.0169 | 22.0147
SLP210301976864 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RAYMUNDO CANO COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HAITI, CALLE PLUTON UBICADA EN CALLE RAYMUNDO CANO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HAITI DE | -99.0212 | 22.025
SLP210301976888 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GERARDO MEDELLIN COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HAITI, CALLE LOS PINOS UBICADA EN CALLE GERARDO MEDELLIN ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE | -99.0219 | 22.0229
SLP210301976913 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE EL SALVADOR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NICARAGUA, CALLE REPUBLICA DE JAMAICA UBICADA EN CALLE EL SALVADOR NUM 270 ENTRE CALLE COSTA RICA Y | -99.0236 | 22.0129
SLP210301976929 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BRASIL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE ARGENTINA UBICADA EN CALLE BRASIL NUMERO 750 ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LAS HUERTAS DE | -99.0164 | 22.0157
SLP210301976947 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TULIPAN COLONIA 18 DE MARZO, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO Y CALLE ZASAFRAS, CALLE JACARANDAS UBICADA EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE PINO Y CALLE ZASAFRAS DE LA COLONIA 18 DE MARZO SE | -99.0122 | 22.0061
SLP210301976960 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GUSTAVO ENRQUEZ GONZALEZ COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 17 DE OCTUBRE Y CALLE MIGUEL ANGEL GONZALEZ, CALLE JOSE PINEDA SOSA DOS ACCIONES A EFECTUARSE CON DOMI | -98.9966 | 22.016
SLP210301980123 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ZACATECAS COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ´VALLE FLORIDO, CALLE FELIPE ANGELES CALLE ZACATECAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C | -99.028 | 22.0041
SLP210301973912 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ARGENTINA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, CALLE URUGUAY UBICADA EN CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE HUERTAS Y AVENIDA MEXICO DE LA COLONIA LAZ | -99.0162 | 22.0162
SLP210301977157 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MARIANO VELAZCO MUJICA COLONIA MIRAVALLES, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANGEL MARTINEZ MANZANARES Y , CALLE MARIA UBICADA EN CALLE MARIANO VELAZCO MUJICA ENTRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE | -99.0118 | 22.0244
SLP210301977183 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CONSTITUCION COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE TANCANHUITZ, CALLE CORREGIDORA SE UBICA PEDRO POSADAS EN CALLE CONSTITUCION NUM 12 ENTRE CALLE MEDIDA Y TAN | -98.9998 | 21.9988
SLP210301977194 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LIBERTAD COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BRISAS UBICADA EN CALLE LIBERTAD NUMERO 1206 ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAL | -98.9931 | 22.0048
SLP210301977200 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ARTES COLONIA ROTARIOS, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE FRAY DE ANDRES DE OLMOS, CALLE JUAN SARABIA UBICADA EN CALLE ARTES NUMERO 11 ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y C | -99.0095 | 21.9761
SLP210301977210 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MONTES APENINOS COLONIA BALCONES, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE MONTES APENINOS DE LA COLONIA BALCONES A UN COSTADO DEL GAVILAN ACCECIENDO POR EL CAMI | -98.9867 | 21.9493
SLP210301977231 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA ANFER, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE FLORES VARELA UBICADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR NUMERO 205 ENTRE CALLE ZARAGOZA Y TIER | -99.0031 | 21.9897
SLP210301977304 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna Del Mante | CALLE JAIME NUNO PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ALLENDE SE CONTEMPLAN DOS ACCIONES UNA UBICADA EN CALLE JAIME NU | -98.9891 | 22.2239
SLP210301974280 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ESCORPION FRACCIONAMIENTO ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO TAMUIN, CALLE RIO COY UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCORPION EN EL MAPA ENTRE CALLE RIO TAM | -99.0352 | 22.0112
SLP210301974311 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | CALLE COMONFORT EJIDO ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARIANO ARISTA UBICADA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE VENUSTIANO | -99.2572 | 21.9644
SLP210301974334 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAURO Y CALLE ESCORPION, CALLE ACUARIO UBICADA EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE TAURO Y CALLE ESCO | -99.0359 | 22.0084
SLP210301977434 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Estribera | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA ESTRIBERA KILÓMETRO 25 + 0 EJIDO LA ESTRIBERA, 79280 LA ESTRIBERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ANTIGUO CAMINO A CHANTOL PAS | -99.1368 | 22.1821
SLP210301977455 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Verde | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VERDE, 79247 EL VERDE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , UBICADA A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA Y SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE D | -99.0794 | 22.0434
SLP210301977470 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Platanito Uno | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO SELVA TEENEK ECOPARK - EL PLATANITO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO LOS PLATANITOS, 79246 EL PLATANITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , INGRESA POR EL ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES ES | -99.1428 | 22.094
SLP210301977487 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación La Hincada | CIRCUITO ENRIQUE RAMOS EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235 AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE JOSE LUIS MARIN MORA UBICADA EN CIRCUITO ENRIQUE RAMOS CERCA DE LA CALLE MIGUEL A ZAMUDIO POR L | -99.2361 | 22.2093
SLP210301977684 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Pedro Mondragón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - PEDRO MONDRAGON KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA MONTECILLOS (LA CURVA), 79274 PEDRO MONDRAGÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA POR LA CARRETERA FEDERAL 85 | -98.9813 | 22.0705
SLP210301977697 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho El Potrillo | CAMINO TRAMO CARRETERA VALLES -MANTE - RANCHO EL POTRILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 530 EJIDO MONTECILLOS (LA CURVA), 79273 RANCHO EL POTRILLO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA ATRAS DEL RESTAURANT | -98.9849 | 22.042
SLP210301977725 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Sacrificio | CAMINO TRAMO CARRETERA VALLES -MANTE ENTRADA MONTECILLOS - EL SACRIFICIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MONTECILLOS (LA CURVA), 79273 EL SACRIFICIO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA SOBRE E | -98.9742 | 22.0338
SLP210301977886 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Sidral (San Miguel El Sidral) | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIRCUITO CAÑERO INDIGENA TAMPAYA - EL SIDRAL KILÓMETRO 16 + 900 EJIDO EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), 79267 EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , | -99.0523 | 21.8347
SLP210301977924 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Loma De Las Conchas | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - LOMA DE LA CONCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LOMA DE LAS CONCHAS, 79260 LOMA DE LAS CONCHAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR SAN MIGUEL CAMINO PRINCIPAL CIRC | -99.0102 | 21.8566
SLP210301977949 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido El Lobo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EJIDO EL LOBO, 79264 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE VICENTE SUAREZ UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BENITO JUAREZ | -98.881 | 21.8146
SLP210301977965 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Bolsa | CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO VALLES-TAMPICO - LA BOLSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA LA BOLSA, 79270 LA BOLSA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , INGRESANDO POR EL LIBRAMIENTO VALLES TAMPICO A LA ALTU | -98.9639 | 21.9562
SLP210301980869 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MORELOS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE FRONTERA, CALLE COLON UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y CALLE FRONTERA DE L | -99.0171 | 21.9951
SLP210301978006 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ojo De Agua | CALLE 22 DE AGOSTO EJIDO OJO DE AGUA, 79263 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , UBICADA EN CALLE 22 DE AGOSTO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y SIN NOMBRE POSTERIOR A ELLA SE UBICA LA CALLE | -98.9459 | 21.8846
SLP210301978024 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Calera | CALLE CARRETERA MEXICO- LAREDO EJIDO LA CALERA, 79270 LA CALERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA UBICADA EN CARRETERA MEXICOLAREDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LI | -98.9514 | 21.8922
SLP210301994337 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | BOULEVARD ING. ANGEL OLIVA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OXITIPA, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHOTE Y CALLE TANCANXEN, CALLE TENECTBICHOU UBICADA EN BOULEVARD ING. ANGEL OLIVA ENTRE CALLE TANCANX | -98.9924 | 21.9503
SLP210301994387 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Dieguito | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - SAN DIEGUITO KILÓMETRO KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO SAN DIEGUITO, 79243 SAN DIEGUITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 70 DE CIUDAD V | -99.2204 | 22.0059
SLP210301994269 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE A. SAN MIGUEL COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CAMINO ENTRONQUE PANTEON, SE UBICA EN EL CAMINO A ZONA TENEK ENTRE CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA JUAREZ A ENTRONQU | -99.0256 | 21.9758

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP210101883415 | Servicios | 2021- INDIRECTOS REPARACION | JOSE LUIS ROJAS MEJIA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1900 | 1900.0
SLP210101883415 | Servicios | 2021-INDIRECTOS | MULTI-SERVICIOS-OSEGUERA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 8410 | 8410.0
SLP210101883415 | Servicios | 2021- INDIRECTOS MANTENIMIENTO | PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 31164.59 | 31164.59
SLP210201922895 | Obra | AO-EST-245800014-2-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1124949.78 | 1124949.78
SLP210201923045 | Obra | AO-EST-245800014-5-2021 | JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1228687.18 | 1228687.18
SLP210201923166 | Obra | AO-EST-245800014-4-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1330173.66 | 1570907.56
SLP210201923287 | Obra | AO-EST-245800014-3-2021 | JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 756352 | 879910.0
SLP210201927216 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927267 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927295 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927326 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927497 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927516 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927529 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927549 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927580 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927707 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927802 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927822 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201927949 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201928141 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201928423 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201928455 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201928475 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201928505 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201928513 | Obra | AO-EST-245800014-1-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1353741.36 | 1353741.36
SLP210201931159 | Obra | IR-O-EST-245800014-17-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 2481404.15 | 2481404.15
SLP210201931386 | Obra | IR-O-EST-245800014-16-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1782228.64 | 1782228.64
SLP210201931424 | Obra | IR-O-EST-245800014-11-2021 | ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 3686221.08 | 3686221.08
SLP210201931616 | Obra | IR-O-EST-245800014-10-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 2277357.43 | 2277357.43
SLP210201931728 | Obra | IR-O-EST-245800014-8-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 2944373.04 | 3012253.32
SLP210201931801 | Obra | IR-O-EST-245800014-12-2021 | JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1626301.46 | 1626301.46
SLP210201932069 | Obra | IR-O-EST-245800014-13-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 3789898.63 | 3789898.63
SLP210201936766 | Obra | AO-EST-245800014-25-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1251072.15 | 1251072.15
SLP210201936869 | Obra | AO-EST-245800014-26-2021 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1291406.73 | 1291406.73
SLP210201942240 | Obra | LO-EST-245800014-14-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 14243306.98 | 1.424330698E7
SLP210201942268 | Obra | IR-O-EST-245800014-9-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1899028.03 | 1899028.03
SLP210201942328 | Obra | AO-EST-245800014-6-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1206714.07 | 1206714.07
SLP210201942402 | Obra | AO-EST-245800014-38-2021 | INDITRARQ Innovaciones, Diseños y Arquitectura de Obra Moderna de San Luis, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 177608.12 | 177608.12
SLP210301963238 | Obra | LO-EST-245800014-15-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 7488623.81 | 7488623.81
SLP210301970259 | Obra | AO-EST-245800014-27-2021 | LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 630577.01 | 630577.01
SLP210301970388 | Obra | AO-EST-245800014-28-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 574032.74 | 574032.74
SLP210301970527 | Obra | AO-EST-245800014-30-2021 | LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 516900.52 | 516900.52
SLP210301971057 | Obra | AO-EST-245800014-24-2021 | GODOFREDO HERNÁNDEZ RIVERA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1275920.49 | 1275920.49
SLP210301971167 | Obra | AO-EST-245800014-19-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1356513.23 | 1356513.23
SLP210301971268 | Obra | AO-EST-245800014-19-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1356513.23 | 1356513.23
SLP210301971298 | Obra | AO-EST-245800014-19-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1356513.23 | 1356513.23
SLP210301971329 | Obra | AO-EST-245800014-19-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1356513.23 | 1356513.23
SLP210301971358 | Obra | AO-EST-245800014-19-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1356513.23 | 1356513.23
SLP210301970472 | Obra | AO-EST-245800014-29-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 461817.04 | 461817.04
SLP210301971534 | Obra | LO-EST-245800014-14-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 14243306.98 | 1.424330698E7
SLP210301971394 | Obra | AO-EST-245800014-19-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1356513.23 | 1356513.23
SLP210301971422 | Obra | AO-EST-245800014-19-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1356513.23 | 1356513.23
SLP210301968427 | Obra | AO-EST-245800014-20-2021 | JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1053552.21 | 1053552.21
SLP210301979739 | Obra | IR-O-EST-245800014-42-2021 | C. Nora Hilda Lara Azuara | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2796423.6 | 2796423.6
SLP210301976748 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301976752 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301976763 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301976988 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301981268 | Obra | LO-EST-245800014-43-2021 | Consorcio de Proyectos y obra civil regional, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P | 4236641.62 | 4236641.62
SLP210301977359 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977393 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977416 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301974196 | Obra | AO-EST-245800014-36-2021 | LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1232692.1 | 1232692.1
SLP210301977798 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977817 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977860 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301974618 | Obra | IR-O-EST-245800014-32-2021 | CONSORCIO DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL REGIONAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 2599281.15 | 2599281.15
SLP210301974668 | Obra | IR-O-EST-245800014-31-2021 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 3692400.08 | 3692400.08
SLP210301978658 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301978667 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301978680 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301978696 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301978720 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301978727 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301978845 | Obra | AO-EST-245800014-37-2021 | COMPICMA VAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 717958.21 | 717958.21
SLP210301979591 | Obra | IR-O-EST-245800014-41-2021 | C. Catarino Martínez Martínez | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P | 1861681.3 | 1861681.3
SLP210301979145 | Obra | AO-EST-245800014-45-2021 | Consorcio de Proyectos y obra civil regional, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 224840.28 | 165832.34
SLP210301976715 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301973788 | Obra | IR-O-EST-245800014-33-2021 | CONSORCIO DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL REGIONAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 3449471.36 | 3449471.36
SLP210301973857 | Obra | AO-EST-245800014-34-2021 | JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 755085.89 | 755085.89
SLP210301976864 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301976888 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301976913 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301976929 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301976947 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301976960 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301973912 | Obra | AO-EST-245800014-35-2021 | LEONARDO DE JESÚS RUBIO CARRANZA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1102874.25 | 1102874.25
SLP210301977157 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301977183 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301977194 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301977200 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301977210 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301977231 | Obra | AO-EST-245800014-21-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1318091.8 | 1318091.8
SLP210301977304 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301974280 | Obra | AO-EST-245800014-44-2021 | MULTIMONTAJES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 161427.17 | 161427.17
SLP210301974311 | Servicios | OT-CDS-004-2021 | ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 43022.62 | 43022.62
SLP210301974334 | Obra | AO-EST-245800014-39-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1150299.51 | 1150299.51
SLP210301977434 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977455 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977470 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977487 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977684 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977697 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977725 | Obra | AO-EST-245800014-22-2021 | GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1071506.98 | 1071506.98
SLP210301977886 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301977924 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301977949 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301977965 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301980869 | Obra | LO-EST-245800014-43-2021 | Consorcio de Proyectos y obra civil regional, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P | 4236641.62 | 4236641.62
SLP210301978006 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301978024 | Obra | AO-EST-245800014-23-2021 | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1070836.05 | 1070836.05
SLP210301994337 | Obra | AO-EST-245800014-48-2021 | C. Godofredo Hernández Rivera¿ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 719786.31 | 719786.31
SLP210301994387 | Obra | IR-O-EST-245800014-47-2021 | C. Luis Miguel Saldaña López¿ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3791891.67 | 3791891.67
SLP210301994269 | Obra | AO-EST-245800014-49-2021 | Godofredo Hernández Rivera | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1341932.72 | 1341932.72

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP210101883415 | 2021 | 3 | Vehículos | 1 | 12 | 9.48 | 79
SLP210201922895 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 766 | 708.75 | 708.75 | 100
SLP210201923045 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 792 | 852.51 | 852.51 | 100
SLP210201923166 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 901.51 | 1233.23 | 1233.23 | 100
SLP210201923287 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 547.21 | 569.68 | 569.68 | 100
SLP210201927216 | 2021 | 3 | Metros lineales | 675.05 | 675.05 | 675.05 | 100
SLP210201927267 | 2021 | 3 | Metros lineales | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 100
SLP210201927295 | 2021 | 3 | Metros lineales | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 100
SLP210201927326 | 2021 | 3 | Metros lineales | 185.97 | 185.97 | 185.97 | 100
SLP210201927497 | 2021 | 3 | Metros lineales | 915.72 | 915.72 | 915.72 | 100
SLP210201927516 | 2021 | 3 | Metros lineales | 915.72 | 915.72 | 915.72 | 100
SLP210201927529 | 2021 | 3 | Metros lineales | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
SLP210201927549 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1942.4 | 1942.4 | 1942.4 | 100
SLP210201927580 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 483.27 | 483.27 | 483.27 | 100
SLP210201927707 | 2021 | 3 | Metros lineales | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 100
SLP210201927802 | 2021 | 3 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
SLP210201927822 | 2021 | 3 | Metros lineales | 555.49 | 555.49 | 555.49 | 100
SLP210201927949 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 402.58 | 402.58 | 402.58 | 100
SLP210201928141 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
SLP210201928423 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 100
SLP210201928455 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 100
SLP210201928475 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 444.72 | 444.72 | 444.72 | 100
SLP210201928505 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 444.72 | 444.72 | 444.72 | 100
SLP210201928513 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 444.72 | 444.72 | 444.72 | 100
SLP210201931159 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1402 | 1504.08 | 1504.08 | 100
SLP210201931386 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1084.1 | 1084.1 | 998 | 92.0579
SLP210201931424 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2309 | 2225.26 | 2225.26 | 100
SLP210201931616 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1350.6 | 1350.6 | 744 | 55.0866
SLP210201931728 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1878.4 | 1878.4 | 1380 | 73.4668
SLP210201931801 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 970.04 | 970.04 | 485 | 49.9979
SLP210201932069 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2651.9 | 2651.9 | 1327 | 50.0396
SLP210201936766 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201936869 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP210201942240 | 2021 | 3 | Metros lineales | 10394 | 10394 | 9355 | 90.0038
SLP210201942268 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP210201942328 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 100 | 50
SLP210201942402 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210201942453 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301963238 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP210301970259 | 2021 | 3 | Metros lineales | 23 | 21.7 | 21.7 | 100
SLP210301970388 | 2021 | 3 | Metros lineales | 28 | 25.9 | 25.9 | 100
SLP210301970527 | 2021 | 3 | Metros lineales | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 100
SLP210301971057 | 2021 | 3 | Metros lineales | 379 | 379 | 228 | 60.1583
SLP210301971167 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 8600 | 8600 | 8600 | 100
SLP210301971268 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2780.7 | 2780.7 | 2780.7 | 100
SLP210301971298 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 10296 | 6840 | 6840 | 100
SLP210301971329 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2551 | 2551 | 2551 | 100
SLP210301971358 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5537 | 5292.2 | 5292.2 | 100
SLP210301970472 | 2021 | 3 | Metros lineales | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 100
SLP210301971534 | 2021 | 3 | Metros lineales | 10394 | 10394 | 9360 | 90.052
SLP210301971394 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5934 | 5934 | 5934 | 100
SLP210301971422 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4025 | 4685 | 4685 | 100
SLP210301968427 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301979739 | 2021 | 3 | Piezas | 64 | 64 | 51 | 79.6875
SLP210301976748 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301976752 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301976763 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301976988 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301981268 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1247 | 1247 | 311.7 | 24.996
SLP210301977359 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301977393 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SLP210301977416 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301974196 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 756 | 756 | 530 | 70.1058
SLP210301977798 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301977817 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301977860 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP210301974618 | 2021 | 3 | Metros lineales | 310 | 310 | 202 | 65.1613
SLP210301974668 | 2021 | 3 | Metros lineales | 339 | 339 | 52 | 15.3392
SLP210301978658 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP210301978667 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP210301978680 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP210301978696 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
SLP210301978720 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP210301978727 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP210301978845 | 2021 | 3 | Metros lineales | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 100
SLP210301979591 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1139 | 1139 | 171 | 15.0132
SLP210301979145 | 2021 | 3 | Metros lineales | 193 | 194.4 | 194.4 | 100
SLP210301976715 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301973788 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 1405 | 90.0641
SLP210301973857 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 457 | 457 | 47 | 10.2845
SLP210301976864 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301976888 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP210301976913 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301976929 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301976947 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301976960 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.92 | 46
SLP210301980123 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 925 | 925 | 0 | 0
SLP210301973912 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 704 | 704 | 214 | 30.3977
SLP210301977157 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301977183 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.92 | 46
SLP210301977194 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301977200 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP210301977210 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.92 | 46
SLP210301977231 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP210301977304 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SLP210301974280 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 317 | 316.61 | 316.61 | 100
SLP210301974311 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301974334 | 2021 | 3 | Metros lineales | 157 | 156 | 156 | 100
SLP210301977434 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301977455 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301977470 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SLP210301977487 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301977684 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301977697 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301977725 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301977886 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP210301977924 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SLP210301977949 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SLP210301977965 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP210301980869 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1103 | 1103 | 275.8 | 25.0045
SLP210301978006 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP210301978024 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP210301994337 | 2021 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
SLP210301994387 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2408 | 2408 | 122 | 5.0664
SLP210301994269 | 2021 | 3 | Piezas | 41 | 41 | 31 | 75.6098

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".